## PLAN DE MTO CGDC 2018
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL |  | JAKELINE HENRÍQUEZ HERNANDEZ
PERIODO AUDITADO: |  | 01/01/2020 - 31/12/2020 (VIGENCIA 2020)
AÑO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: |  | MES DE JULIO DE 2021
NOMBRE DEL INFORME |  | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
TIPO DE AUDITORIA |  | REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÒN
OBJETIVO GENERAL |  | ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, INMEDIATAS, MEDIATAS Y POSTERIORES CUANDO SEA NECESARIO EN ARAS DE GARANTIZAR GESTIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS, TRAS LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DETECTADOS POR LA CG DPTO. CESAR EN AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2020
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Objetivo Específico que se pretende alcanzar | Descripción de la actividad: (Las acciones de mejoramiento de los hallazgos, deben estar direccionadas al mejoramiento continuo y permanente de los procesos y procedimientos que realiza la administración a través de su prestador y hacia el cumplimiento de las metas propuestas, con tiempos definidos, a fin de evaluar los resultados. | Fecha de Iniciación (Del Responsable, se debe tener en cuenta el tiempo que permitirá que la administración efectúe las tareas programadas, con el fin de evitar incumplimiento en el logro de las Metas) ) | Fecha Finalizacion (Del Responsable) | Meta (Indicadores de Cumplimiento, estos tienen que ser claros, de manera que nos permita medir su gestión y lograr corregir las inconsistencias del Plan de mejoramiento. | Responsable(s): (Se debe establecer las áreas o responsables en cada acción de mejoramiento propuesta, debe ser el funcionario que tiene bajo su responsabilidad, la ejecución de su actividad, descrita en la condición del hallazgo, informar únicamente el cargo) | Acción de Seguimiento (Se deben señalar las actividades que realizará Control Interno, con el fin de hacerle seguimiento a cada una de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento | Fecha de Iniciación (Seguimiento a cargo de Control Interno, debe establecer tiempos razonables para realizar cada una de las actividades propuestas) | Fecha Finalizacion (Seguimiento a cargo de Control Interno) | Observación:
1 | Frente a lo anterior, se puede concluir, que la entidad ha desplegado una conducta relacionada con las órdenes de compra, mediante las cuales reciben bienes y servicios de proveedores sin que medie un acto administrativo que soporte tal negociación, adecuando los documentos de tal manera que posterior al hecho den apariencia de legalidad, generando una responsabilidad fiscal por cuantía de $ 4,502,143,920.00. | Deficiente planeación, Efecto: Perdida de recursos económicos, beneficio a determinados contratistas, violación de principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, economía, equidad. | 1. Ajustar el procedimieto contractual de la ESE HRPL | Mejorar la eficiencia en la planeación con el fin de evitar la perdida de recursos económicos, beneficio a determinados contratistas, violación de principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, economía, equidad. | 1, Presentar proyecto de acuerdo de ajuste al estatuto de contratacion de la endiad a fin de superar el hallazgo. 2, operatibidad del comité de compras y copntratacion que permita planificar la actividad contractual. 3,capacitar a los funionarios y contratistas que interbiene en el proceso de contratacion de la ESE. 4, presentar el proyecto de acuerdo que ajusto el proceso de lamacen y farmacio a fin que se evite la formalizacion de hechos cumplidos | 2021-08-11 | 2022-08-10 | 1, proyecto de acuerdo, presentado ante la junta directiva y socializado con la misma para su aprobacion. 2, actas de sesiones del comité de compra y contratacion de planificacion de la actividad contractual. 3, actas de asistencia a capacitaciones de procesos de contratacionde la entidad. 4, Proyecto de acuerdo ante la junta directiva de ajuste ala proceo de inventario y farmacia. | 1, Gerencia. 2, oficna Juridica. 3, subgerencia financiera. 4, Oficina de Planeacion | Realizar seguimiento y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-09-13 | 2022-08-10 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
|  |  | 2. aplicar el principio de planificacion contractual. |  |  | 2021-08-11 | 2022-08-10
|  |  | 3. capacitar a los funcionarios y contratistas involucrados en el proceso de contratacion. |  |  | 2021-08-11 | 2022-08-10
|  |  | 4. ajustar el proceso de ingreso almacen |  |  | 2021-08-11 | 2022-08-10
2 | Según información emanada de la Empresa Social del Estado Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar-Cesar, durante la vigencia 2017, se facturo la suma de $72.481.846.281 millones y se radico la suma de $69.166.003.872, y se recaudó la suma de $58.423.049.090 millones; dejando de percibir la institución hospitalaria la suma de $10.742.954.782,00 millones durante dicha vigencia. Lo anterior se traduce en que, a diciembre 31 de 2020, sobre esta cartera dejada de cobrar y percibir, acaeció el fenómeno de la prescripción. A este respecto el Honorable Consejo de Estado ha precisado que “el artículo 5 del Decreto 183 de 1997, establece que la facturación que se presente, como consecuencia de la compraventa de servicios médicos entre entidades promotoras y las instituciones prestadoras de servicio de salud, entre sí, deberá sujetarse a una codificación que acuerden estas a través de las principales entidades que las agrupen. De no ser adoptad, será establecida por el Ministerio de Salud y será de obligatorio cumplimiento para las EPS e IPS, públicas o privadas. El artículo 772 del código de comercio define factura como “…un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. Menciono el Consejo de Estado que: “De las normas transcritas, infiere la sala que el prestador del servicio de salud deberá expedir verdaderos títulos quirografarios, denominados facturas, a la EPS como consecuencia de la compraventa del servicio mencionado con el propósito de que las mismas sean pagadas en los términos y bajo el procedimiento establecido en la Ley. Estos títulos valores (facturas) para su validez y eficacia deberán reunir los requisitos previstos en los artículos 621 y 774 del código de comercio, así como los consagrados en el artículo 617 del estatuto tributario Por tal motivo, la acción que surge en el presente evento no es la ejecutiva, como lo señala en recurrente, sino la prevista en el artículo 780 del estatuto mercantil denominado acción cambiaria, que goza de un término de prescripción de tres años y que surge en el momento en que el tenedor legítimo de un título valor no obtiene en forma voluntaria el pago de las obligaciones allí incorporadas, se resalta que la ESE, tiene vigente contrato No 023 del 3 de enero de 2020 más adición de dos (2) meses, con el señor GABRIEL ENRIQUE GUILLEN GOMEZ, identificado con la C. C. No 15.170.703, quien realiza todo el proceso de cartera de los servicios prestados por el hospital, en los términos que le señala la cláusula cuarta (4) de los contratos que suscribió la ESE con el prenombrado durante la vigencia 2020, sin que este, advirtiera el acaecimiento del fenómeno de la prescripción de la cartera por los servicios de salud prestados. De otro lado se advierte al ente territorial, que la cartera fallida correspondiente a la vigencia 2018, está próxima a prescribir, en cuantía de$17.578.832.893,00, por lo que se recomienda a la Institución Hospitalaria, adelantar las acciones pertinentes, a fin de evitar la ocurrencia de dicho fenómeno. No se evidenciaron soportes de gestión administrativa de cobro por parte del Hospital, en su deber como titular de la facturación. | Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en la | Actualizar el manual de cartera y sus procedimiento de cobro. | garantizar la no prescripcion de la facturacion | 1. Realizar cobros prejuridicos y juridicos con el fin de evitar la prescripcion de la cartera. | 2021-08-16 | 2021-12-31 | Manual de cartera actualizado | jefe cartera - jefe juridica y gerente | Realizar seguimiento y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
3 | De todo lo antes expuesto, se puede inferir inequívocamente, que de parte de la Institución Hospitalaria, Supervisor y Contratista, ha habido una negligencia galopante, lo que se convierte en una Gestión Fiscal de la administración, antieconómica y desmedida, en el entendido que no les concierne o afecta, el desgreño y desangre económico, que se viene presentando en las finanzas de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, habida cuenta, hasta el punto, de dejar perder tan magna cantidad de recursos monetarios, por los servicios, que realmente presto en su momento la ESE | Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en la gestión contractual de facturación, nula supervisión | 1, Parametrizar los contratos en tiempos reales, haciendo prueba de calidad diario de las facturas. 2, Demostrar a las EAPB, fecha de contratacion con fecha de facturacion. 3,Sostener la factura a las EAPB que no tengan contratos vigentes con el hospital, 4,Realizar glosas a terceros cuando esta sea por pertinencia medica demostrada y no sustentadas por los especialistas | Disminuir las glosas por mayor valor cobrado y por pertinencia medica | Realizar muestreo de calidad de las facturas cruzado tarifas pactadas con tafrifas facturadas. Levantar hallazgos y enviarlos a los supervisores de los contratos para que sean descontados a los profesionales y especialistas. Parametrizar en tiemó real los contratos legalizados. Realizar una matriz de la contratacion vigente | 2021-09-01 | 2021-12-01 | Numero de contratos parametrizados/ contratos legalizados. Numero de glosas aceptadas/numero de glosas realizadas a los especialistas | Sistemas, planeacion, facturacion y auditoria de concurrentes y de cuentas | Realizar seguimiento y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-08 | 2021-12-10 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
4 | (Proceso Judicial RD No 2011-00119 y Ejecutivo No 2014-00560). se considera por parte de la comisión auditora, que, con la Gestión fiscal, desplegada en el caso en precedencia se ocasiono presuntamente un detrimento a las arcas de la Institución Hospitalaria en cuantía de $702.285.981,00 millones | Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en la defensa judicial de los intereses de la ESE. | Adoptar e Implementar un procedimiento donde se establezca las pautas para la socialización de controversias judicales y pagos derivados de ellos. | Mejorar el proceso de articulación y registro de información entre el área jurídica y contable de la Institución buscando con ello la veracidad y transparencia de la información institucional | 1. Documentar el procedimiento de REGISTRO Y ANLISIS DE INFORMACIÓN JURÍDICO/CONTABLE DE LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. 2. Socializar la información documentada con los actores de ambas Dependencias para garantizar su ejecución. 3. Hacer seguimiento a la ejecución de mesas de trabajo establecidas de manera bimestral o cuando se requiera, a través de actas suscrita por las areas involucradas. | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Procedimiento adoptado e implementado | Contabilidad - Jurídica | Realizar seguimiento y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
5 | Cheques, consignaciones, Notas Débitos y Notas Créditos pendientes por depurar. Depósito de Uso Restringido. Al revisar las conciliaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López, se determina que algunas de estas en el proceso de revisión poseen unas partidas conciliatorias pendientes por depurar las cuales presentan valores que corresponden a vigencias anteriores, estas partidas se presentan por diversos conceptos de la siguiente manera: Conciliaciones sin identificar, cheques pendientes por cobrar de otras vigencias, notas débitos y créditos por identificar. Al igual que algunas cuentas las cuales presentan efectivo de uso restringido por un valor de $6.905.150.602,68 de acuerdo al inciso 1.4.1 denominado Efectivo de uso restringido del instructivo No. 2 de 2014 y en cumplimiento a la Resolución 139 de 2015 y Resolución 433 de diciembre de 2019, expedidas por la Contaduría General de la Nación. El efectivo de uso restringido; es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causa de tipo legal o económico, o porque tiene una destinación específica. Lo que afecta los estados financieros de la entidad. Ya que la entidad desconoce que procesos en contra se han cancelado y que saldos de cada uno de ellos adeuda la entidad, Lo anterior estaría en contra de lo dispuesto por las siguientes normas, Ley 87 de 1.993, resolución No. 156 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adoptó el régimen de contabilidad pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación, Decreto 2649 de 1.993, Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y Manual de Procedimientos Contables. Lo anterior por posibles deficiencias de control y decisión Administrativa. | Sin causa definida por la entidad auditora | 1- Realizar la depuración de las conciliaciones bancarias con partidas pendientes por registrar 2- Identificar y contabilizar los pagos y abonos realizados a traves de titulos judiciales constituidos a favor de los procesos judiciales en contra de la ESE | 1-Conciliaciones bancarias con partidas conciliatorias en ceros 2- Identificación de los beneficiarios finales de los titulos judiciales constituidos dentro de los procesos judiciales en contra de la ESE | 1- La tesoreria general de la ESE, registrará las transacciones requeridas para hacer concurrir los saldos de los modulo de contabilidad y modulo de tesoreria frente a los movimientos reportados en los extractos bancarios | 2021-08-12 | 2022-12-31 | 1- Documentación que pruebe Conciliaciones bancarias efectivamente depuradas 2- Documentación que pruebe la calificación del riesgo de perdida practicada a los procesos judiciales por parte de los apoderados de la entidad | Contabilidad, Tesoreria General y Juridica | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-08 | 2022-12-31 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
6 | existen una cartera morosa con alguna EPS en el Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado, Soat Ecat, Secretaria de Salud Departamentales, Atención a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda secretarias municipales y distritales entre otras.; las cuales se pueden llegar a considerar incobrables ya que muchas de ellas se encuentran en periodo de liquidación, lo que origina con esto una gran incertidumbre en recuperar los servicios prestados en salud por el hospital en un valor de $67.873.585.860 cuentas por cobrar que vienen arrastrando saldos de vigencias anteriores las cuales deberán ser depuradas. Incumpliendo lo establecido en la Ley 87 de 1.993, resolución No. 156 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adoptó el régimen de contabilidad pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación, Decreto 2649 de 1.993, Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y Manual de Procedimientos Contables. Lo anterior por posibles deficiencias de control y decisión Administrativa. | Sin causa definida por la entidad auditora | Realizar conciliaciones de cartera, glosas y devoluciones | Mejorar el flujo de recursos de la ESE | Participar Mesas de trabajo Circular No 030, Circular No 011, mesas de flujo de recursos y conciliaciones extrajudiciales con el acompañamiento de la supersalud. | 2021-08-01 | 2021-12-31 | disminuir el estado de cartera morasas y mejorar el flujo de caja de la ESE | jefe cartera - jefe juridica y gerente | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
7 | Al revisar las cuentas por cobrar sub cuenta Otras cuentas por cobrar se encontró que en el Hospital rosario Pumarejo de López, la variación observada dentro del rubro denominado Otras cuentas por pagar a corte diciembre 31 de 2020 frente a la vigencia 2019, obedece a múltiples factores. A manera de ejemplo: Durante la vigencia 2019, fueron practicadas notas créditos por canon de arrendamiento operativo, por valor de $319.220.000 a nombre del arrendatario CONSORCIO ONCOLOGÍA INTEGRAL DEL CESAR, debido a que durante dicha vigencia, se habían generado cuentas por cobrar, por valor de $792.840.000, desconociéndose que dentro del contrato No. 069-2016, suscrito entre la ESE y la mencionada entidad, se le concedió un año de gracia que lo eximía de su pago, dado que durante ese tiempo estarían realizando reparaciones y adecuación de las instalaciones de la unidad oncológica. Lo anterior, género que las cuentas por cobrar a nombre del Consorcio Oncología Integral del Cesar, se redujeron al pasar del valor de $792.840.000 al menor valor de $473.620.000, durante la vigencia 2019. Caso contrario ocurrió durante la vigencia 2020, dado que se practicaron de manera normal las causaciones por concepto de canon de arrendamiento. Por lo que, su facturación paso del valor de $473.620.000 durante la vigencia 2019 al mayor valor de $1.133.620.000, durante la vigencia 2020, evidenciándose una variación, por valor de $660.000.000. Así mismo, durante la vigencia 2020, se registraron derechos por arrendamiento operativo correspondientes a nuevos arrendatarios. A manera de ejemplo: IPS DUSAKAWI, por valor de $11.295.132,26, ALIMENTOS SALUDABLES Y SERVICIOS EFICIENTES S.A.S, por valor de $21.655.144, LACOST LAVANDERÍA ESPECIALIZADA DE LA COSTA S.A.S, por valor de $14.874.000, UNIÓN TEMPORAL MASLIMPIO UT, por valor de $17.850.000, UT LIMPIEZA POR LA SALUD 2020, por valor de $1.225.146, UNIÓN TEMPORAL RADIOLOGÍA DEL SUR, por valor de $ 9.520.000, FUNDACIÓN AMOVIDA, por valor de $2.583.332. También, se observa que durante la vigencia 2020, se aumentó del valor de la Cartera, debido a que algunos arrendatarios no están realizando pagos por dicho concepto. A manera de ejemplo: FUNDACIÓN PROVEER NUEVO MILENIO, la cual paso del valor de $ 156.625.376 durante la vigencia 2019, aun mayor valor de $179.378.222 durante la vigencia 2020, UT RADIOLOGÍA DEL NORTE, la cual paso del valor de $ 9.520.000 durante la vigencia 2019, aun mayor valor de $85.680.000 durante la vigencia 2020. Con respecto al rubro Docencia Servicio, se pudo determinar que durante la Vigencia 2020, se suscribieron nuevos convenios con las universidades relacionadas en la tabla No.4 de este informe, por valor total de $305.934.917. Lo anterior representa un desequilibrio económico en las finanzas del hospital Por no realizarse la consecución de estos recursos en forma oportuna y real. Lo anterior por posibles deficiencias de control y decisión Administrativa. | Sin causa definida por la entidad auditora | cumplir con las etapas de cobro descritos en el manual de cartera de la ESE. | recaudar la cartera por concepto de canon de arrendamiento y/o docencia y servicio | realizar cobros pre juridico y cobros juridicos a la catreta pendiente de pago por concepto diferente a la venta de servicios de salud | 2021-08-01 | 2021-12-31 | mejorar el fluejo de caja de la ESE | jefe cartera - jefe juridica y gerente | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
8 | Observación No. 8 Avances y Anticipos Entregados Dentro del rubro Otros Anticipos En la cuenta Recursos entregados en administración, explicar a que corresponden esos convenios interadministrativos Tal como se indica en las notas a los estados financieros a corte diciembre 31 de 2020, dentro del rubro Subvenciones por Cobrar, se relacionan los derechos de cobro a favor de la ESE, por concepto de los recursos procedentes del Ministerio de Salud y Protección Social, destinados para la ejecución de los proyectos abajo relacionados. Secretaria de Salud del Cesar y/o Departamento del Cesar, Ojeto del proyecto: Adquisición de equipos médicos y muebles hospitalarios para el servicio materno infantil de la ESE, No. del convenio 001 de fecha 19 de noviembre de2019, por valor de $1.297.748.261,50. El desarrollo de estos, estará en cabeza de la Gobernación del Cesar. Por lo que, se suscribe convenio interadministrativo entre la ESE y Departamento del Cesar, cuyo objeto es: transferir los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social hacia la Gobernación del Cesar. Para ello, se suscriben dos (2) contratos interadministrativos a través de los cuales se protocoliza la entrega de los mencionados recursos. Se necesita por parte de la administración del Hospital rosario Pumarejo de López realizar los esfuerzos necesarios con el fin de obtener estos recursos necesarios para el buen funcionamiento financiero de la entidad. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por las siguientes normas, Ley 87 de 1.993, resolución No. 156 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adoptó el régimen de contabilidad pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación, Decreto 2649 de 1.993, Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y Manual de Procedimientos Contables. Lo anterior por posibles deficiencias de control y decisión Administrativa. | Sin causa definida por la entidad auditora | 1- Seguimiento financiero y tecnico de los recursos transferidos a traves de los convenios interadministrativos suscritos entre la entidad y la Gobernación del Cesar | Verificar la correcta inversión de los recursos transferidos al Departamento en cumplimiento a los convenios suscritos entre la ESE y la Gobernación del Cesar | 1- El supervisor designado convocará a mesas de trabajo programadas a la Gobernación del Cesar y generará un informe por cada reunión 2- El supervisor designado enviara informe sobre el grado de avance del proyecto con sus respectivos soportes a la oficina de contabilidad para su registro o revelación en las notas financieras 3- La oficina de contabilidad, solicitará a la oficina juridica para que a traves de los abogados externos alleguen los titulos judiciales, la comunicación de la orden de pago de los depositos judiciales y demas soportes que permitan a la tesoreria general de la ESE, generar los comprobantes de egresos que protocolizan el pago o abono realizado a favor de los diferentes procesos judiciales | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 1- Documentación que pruebe seguimiento financiero y tecnico por parte de los supervisores asignados a traves de convenios interadministrativos 3- Documentación que pruebe el registro contable del seguimiento financiero de los recursos transferidos en cumplimiento a convenios interadministrativos | Contabilidad, Planeación, juridica y supervisor de convenios interadministrativos | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
9 | Observación No. 9 cuentas por pagar, son saldos arrastrando desde varias vigencias anteriores Al revisar las cuentas por pagar que se presentan en el balance general del Hospital Rosario Pumarejo de López, se encontró que existen cuentas por pagar, con saldos que se vienen arrastrando desde varias vigencias anteriores y de las cuales no han sido depuradas por parte de la secretaria de hacienda del Hospital. En un valor de $9.989.427.545,63 por concepto de bienes y servicios. Lo anterior estaría en contra de lo dispuesto por las siguientes normas, Ley 87 de 1.993, resolución No. 156 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adoptó el régimen de contabilidad pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación, Decreto 2649 de 1.993, Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría | Sin causa definida por la entidad auditora | Depuración de cuentas por pagar | Lograr que las cuentas por pagar reportadas en los estados financieros correspondan a la realidada economica de la institución | La oficina de contabilidad realizará revisión y depuración de los saldos registrados por cada uno de los terceros que integran el pasivo de la institución | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 1- Documentación que pruebe que los pasivos de la entidad corresponden a su realidad economica | Contabilidad | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
10 | Observación No. 10 cuenta de Provisiones El Hospital Rosario Pumarejo de López presenta en la cuenta de Provisiones la suma de $25.425.353.365 correspondiente a los fallos en contra de la entidad, suma que se queda corta para nuestra opinión ya que son innumerables los procesos que cursan en contra de la entidad y que según el desarrollo de los mismos pueden ser adversos para la entidad. De no presentarse como hasta ahora una buena defensa en favor del Hospital rosario Pumarejo de López. Lo anterior estaría en contra de lo dispuesto por las siguientes normas, Ley 87 de 1.993, resolución No. 156 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adoptó el régimen de contabilidad pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación, Decreto 2649 de 1.993, Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y Manual de Procedimientos Contables. | Sin causa definida por la entidad auditora | Calificación de la probabilidad de perdidad de los procesos judiciales en contra de la institución | Asegurar que se utilicen las bases necesarias para el reconocimiento y registro de los procesos judiciales proferidos en contra de la entidad, los cuales deben ser objeto de medición, mejorando la aplicación del procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias de la ESE, procedimiento este, incorporado al marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, a través de la Resolución No. 310 del 31 de julio de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación. | 1- La oficina de contabilidad, solicitará a la oficina jurídica para que a través de los abogados externos se realice la calificación de la probabilidad de perdida de todos los procesos judiciales a través de la herramienta suministrada por la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 1- Documentación que pruebe que los procesos judiciales en contra de la entidad fueron objeto de medición de la probabilidad de perdida | Contabilidad, juridica, abogados externos | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
11 | Observación No. 11 cuenta de otras cuentas por pagar En el Hospital rosario Pumarejo de López se presenta en la cuenta de otras cuentas por pagar compromisos en el corto plazo o corriente un valor total de $13.263.417.466,82 y en pasivos No Corriente por concepto de honorarios por un valor de $5.027.572.531,02 y por concepto de servicios un valor de $2.866.725.272,26 y por multas y sanciones un valor equivalente a $2.358.034.840 lo cual representa entre otros las grandes deudas que presenta la entidad con terceras personas y con el personal que labora en la entidad. Lo anterior Estaría en contra de lo dispuesto por las siguientes normas, Ley 87 de 1.993, resolución No. 156 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adoptó el régimen de contabilidad pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación, Decreto 2649 de 1.993, Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y Manual de Procedimientos Contables. | Sin causa definida por la entidad auditora | Flujo de caja para pago de pasivos | Lograr mayor flujo de caja a través de la venta de servicio de salud, cobro judicial, recuperación de cartera y contratación con EAPB | 1- La oficina de cartera aumentará la recuperación de cartera corriente y no corriente 1- La ofician de planeación aumentará el numero de contratos suscritos con las diferentes EAPB 3- La ofician de cartera enviara a la oficina juridica los expedientes de los responsables de pago que deberan ser objeto de cobro juridico | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 1- Cartera efectivamente recuperada corriente y no corriente 2- Documentación que pruebe el cobro persuasivo adelantado de por la entidad 3- Documentación que pruebe el cobro judicial adelantado de por la entidad | Contabilidad, Cartera, Planeación y Juridica | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
12 | Al revisar los pagos recibidos por el contratista, se puede advertir que la entidad territorial, no retuvo ni exigió el pago de la contribución del 5% por ser lo ejecutado un contrato que se circunscribe a los de obra pública. La entidad Incluyo y reconoció factores de costo equivalente al 22% del valor del contrato asociado a la mano de obra o personal para prestar el servicio de mantenimientos preventivo y correctivos adicional a los porcentajes reconocidos para dichos servicios, adicional a lo anterior, la entidad no retuvo o exigió al contratista la contribución especial requerido para los contratos de obra equivalente al 5% del valor del contrato causo un presunto detrimento por cuantía de $ 174,123,583.20. | Causa: ineficiencia en la planeación de los contratos de prestación de servicios y de obra pública, desagregación de factores de costo que derivan en doble reconocimiento en el pago de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo. Celebración de contratos antieconómicos, ineficaces e ineficientes. Evaluar acciones de eficiencia que derivan la implementacion de dos contratos de mantenimiento | evaluacion del calculo de presupuesto o valor mensual del contrato para la ejecucion de los contratos, dentro de los parametros de Costos Directos del Servicio, Costos de Equipos y herramientas especializadas, Costos directos de personal (dotacion, seguridad social, administradoras de riesgos, parafiscales), con la finalidad de aplicar los impuestos y comtribuciones respectivos. | necesidad de los contratos de mantenimiento menor: Contratos 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE APOYO DE LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. CONTRATO 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LOCATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ | 1, aplicar la contribucion del 5 % a los contratos de obra publica | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1, retencion y pago efectivo de la contribucion de conrato de obra publica. | mantenimiento | 1, retencion y pago efectivo de la contribucion de conrato de obra publica. | 2021-11-10 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
13 | RECONOCIMIENTO SOBRE FACTURACIÓN | inadecuada planeación de servicios en salud, no utilización la información estadística de ingresos, estancias, comportamiento de los casos positivos COVID-19, tasa de detección de la infección para ajustar los valores de los contratos de atención a esta población. | Incorporar en el estudio del mercado los resultados del analisis estadistico y de comportamiento del covid-19 a nivel de la ESE, del entorno local, regional y nacional en las diferentes convocatorias realizadas por la isntitucion, con el fin de ajustar la cantidad y valor de los servicios a suministrar por parte del contratista, de acuerdo a los estandares planteados en la normatividad vigente que permitan desarrollar el proceso de uci covid de manera oportuna, continua, pertinente y segura. | Ajustar las cantidades y valores del contrato de uci covid conforme a los estandares de calidad reglamentados por la resolucion 3100 de 2019. | Realizar un informe mensual, denominado INFORME MENSUAL DE ESTADISTICA Y COMPORTAMIENTO COVID19, donde se evidencie el comportamiento de uci covid19 y la estadistica presentada en el servicio prestado; la cual servira de insumo para realizar los ajustes al valor de los contratos acorde con los estandares de calidad par dicha prestacion de servicios de salud. | 2021-08-17 | 2021-12-31 | NUMERO DE INFORMES PERIODO EVALUADO / NUMERO DE MESES EN EL PERIODO EVALUADO POR 100 | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COORDINACIÓN ASISTENCIAL | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
14 | La administración del Hospital Rosario Pumarejo, suscribió el Contrato No 169 del 3 de julio de 2020 con la empresa OSTEOSYNTESIS para el suministro de material de OSTEOSYNTESIS por valor de $120.000.000 millones. Al analizar la información arrimada a los expedientes, se observa presuntamente Hechos cumplidos, ya que al analizar las historias clínicas de algunos pacientes intervenidos quirúrgicamente se aprecia que son anteriores a la suscripción de los contratos donde se suministran los elementos utilizados en dichas cirugías tal como se aprecia en los pacientes: Andrés David Hurtado Mejía operado el 20 de junio de 2020, en esta cirugía se utilizaron materiales por valor de $6.000.000 millones de pesos, como se observa en la remisión de entrada No 6201 correspondiente al contrato No 169 del 3 de julio de 2020, es decir, trece días después de la cirugía. José Luis Atencia, fue intervenido el día 1 de julio donde se utilizaron una serie de elementos por valor de 44.779.800, dos días antes de la firma del contrato Tendríamos entonces, que la administración en cabeza de la señora gerente | Falta de organización y control Acto de mala Fe | Planificar las compras del material de osteosyntesis Solicitar a la Gerencia se realice el proceso de contratacion Hacer seguimiento a la ejecucion del contrato frente a los procedimientos quirurgicos | Planificar, organizar y ejercer control del proceso contratual del material de osteosyntesis | Plan de conpras Estudio de conveniencia Contrato de suministro | Agosto 15-2021 | Dic 30-2021 |  |  | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
16 | En la solicitud de propuesta técnica económica en el ítems 2.2. Equipo mínimo de trabajo se especifica de manera diáfana el número de personas requeridas y los requisitos mínimos para desempeñar el cargo, entre ellos un ingeniero biomédico, un ingeniero (biomédico o electrónico), 3 técnicos, un técnico administrativo, este requisito también se incluye en la minuta del contrato.  Los técnicos no tienen el perfil que exige el hospital, En la solicitud de propuesta técnica económica, en el ítems 2.2 equipo mínimo de trabajo, los tres técnicos deben tener estudios de: título en tecnólogo en electromedicina, biomédica, electromecánica, y o áreas afines expedido por una institución de educación superior nivel tecnológico aprobada por el ministerio de educación. al analizar sus hojas de vida se encontró que tienen títulos de técnico en minas y técnico en sistemas, que no guarda ninguna relación con el trabajo a realizar | Falta de controles eficientes, omisión de función pública | evaluacion de las hojas de vida de los funcionarios vinculados al proceso de mantenimiento biomedico y soportar las mismas en el expedinete contractual. | selección del recurso humano con las certificaciones minimas requeridas en el objeto contractual | todos los tecnicos cumplan con el perfil exigido contractualmente por el hospital | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 0 | mantenimiento | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-08 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
17 | El Hospital Rosario Pumarejo de López registra cuentas por cobrar por concepto de arriendo de Unidad de Oncología del Hospital Rosario Pumarejo de López, derivado del contrato No. 069-2016 cuyo objeto es la Operación de la prestación del servicio de oncología en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López del Departamento del Cesar y sus zonas de influencia. El valor de los arriendos vencidos suma $1.058.000.000, desde el 2 de enero de 2019 (primer canon causado desde que inició el contrato) hasta el 17 de diciembre de 2020. El Hospital RPL no ha iniciado proceso administrativo o las acciones legales que apliquen, para exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista según cláusulas del contrato. Mediante oficios del 14 de febrero 2019 y 4 de marzo de 2021, el representante legal del consorcio contratista manifiesta que el Hospital Rosario Pumarejo de López debe a la Unidad Oncológica Integral del Cesar la suma de $7.189.939.691,93 (sin soportes) por concepto de las inversiones que se vió obligado a incurrir por los incumplimientos contractuales del Hospital y solicita que se haga un cruce de cuentas. | El contratista reconoce los arriendos causados pero aduce incumplimiento por parte del Hospital, quien por esa causa le debe al consorcio, el informe de supervisión del contrato no tiene en cuenta el seguimiento de cada una de las obligaciones específicas del contratista establecidas en la cláusula segunda del contrato. No hay un adecuado control del contrato. | Designar un auditor medico para que verifique el cumplimiento de la clausula segunda del contrato 069 del 2016 Solicitar a la Oficina juridica adelante el proceso judicial para el cobro de arrendamiento en cumlimiento de las tercera etapa prevista en el Manual de Recaudo Solicitar a la Oficina Juridica adelante las acciones pertientes para llegar a un acuerdo conciliatorio respecto de las diferencias que se han venido presenta con la compra del equipo de parte del consorcio para lo cual debre fijarse un plazo de un mes o de lo contrario adelantar las acciones ante la jurisdicion del contencioso administrativo. | Evitar conficto judicial | Oficio para que la oficina juridica adelante el proceso de cobro juridico para el pago de arrendamiento Mesa de conciliacion por la compra del equipo realizado por | Agosto 15-2021 | Dic. 30-2021 |  |  | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-08-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
18 | Rendición de la Cuenta fiscal Condición: El Hospital Rosario Pumarejo de López no incluyó en la rendición en SIA OBSERVA los contratos realizados a través de órdenes de prestación de servicios y órdenes de compra, del 1° de enero 2020 al 31 de diciembre 2020. Criterio: El Manual de contratación del Hospital Rosario Pumarejo de López, adoptado mediante Acuerdos No.240 de 2015 y modificado mediante acuerdos No 263 e 2015 y No.264 de 2015, considera en el artículo 5.5 del Acuerdo 263 de 2015 : Ordenes de servicios: serán órdenes de servicios los contratos cuyos valores sean inferiores a veinte (20) salarios mínimos legales, mensuales vigentes, para la compra de elementos en la atención intrahospitalaria, para la adecuada prestación del servicio de manera oportuna, eficaz, eficiente, acorde a los principios de economías, transparencia y celeridad, siempre y cuando no se incurra en falta de planeación y para subsanar las situaciones de urgencia tanto clínicas como administrativas: en este procedimiento solo se requerirá la orden escrita del Gerente de la Empresa, estableciendo el objeto, valor, imputación presupuestal, expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. Obligaciones y la manifestación de no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la constitución, la ley y el estatuto. El Hospital Rosario Pumarejo de López es una E.S.E. del orden departamental bajo la vigilancia fiscal de la Contraloría General del Departamento del Cesar, la cual mediante resolución No.377 de 2010 y Resolución No. 247 de 2017 estableció la forma y contenido de la rendición de la cuenta de sus sujetos de control y esta última, en sus artículos segundo y tercero y parágrafos 1 y 2 requiere la rendición de la contratación oportuna y con el contenido exigido en la plataforma SIA OBSERVA. Causa: Contratación a través de órdenes de compra y órdenes de prestación de servicios sin el proceso establecido en el manual de contratación y sin observar el principio de planeación debido, por tanto no se lleva el control del proceso de contratación en oficina jurídica sino en cada unidad ejecutora. Efecto: Afecta la planeación de la auditoría no tener la información total de la ejecución presupuestal del gasto a través de la contratación no rendida. No se controla la legalidad del proceso de contratación de la E.S.E. a través de órdenes de compra y servicios. Incidencia: Administrativa. | Contratación a través de órdenes de compra y órdenes de prestación de servicios sin el proceso establecido en el manual de contratación y sin observar el principio de planeación debido, por tanto no se lleva el control del proceso de contratación en oficina jurídica sino en cada unidad ejecutora | 1, Ajustar el procedimieto contractual de la ESE HRPL 2, aplicar el principio de transparencia contractual. 3, publicar en el SIA OBSERVA toda la ctividad contractual. |  | 1, Presentar proyecto de acuerdo de ajuste al estatuto de contratacion de la endiad a fin de superar el hallazgo. 2, operatibidad del comité de compras y copntratacion que permita planificar la actividad contractual. 3,publicar de manera oportuna toda la actividad contractual en el SIA OBSERVA. | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1, proyecto de acuerdo, presentado ante la junta directiva y socializado con la misma para su aprobacion. 2, actas de sesiones del comité de compra y contratacion de planificacion de la actividad contractual. 3, publicacion oportuna der toda la actividad contractual en el SIA OBSERVA. | 1. Gerencia. 2 .oficna Juridica. 3.subgerencia financiera. | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 18/20/2021 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
19 | El Hospital Rosario Pumarejo de López contrató Adquisición del Sistema de monitorización central de pacientes en la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, mediante contrato No.188-2020. En el estudio de mercado preliminar 23/07/2020 se observa que el análisis de precio se basó en tres cotizaciones no aportadas y se determinó el presupuesto oficial, según el menor precio y menor tiempo de entrega obtenido en las “cotizaciones” y la oferta seleccionada es exactamente del mismo valor que el presupuesto oficial. | Presunto direccionamiento para contratar con proveedor habitual del Hospital. | solicitamos la disponibilidad de acuerdo a nuestro estudio de mercado y/o cotizaciones de referencia Solicitan que no deben ser el mismo JURIDICOS | 1, lograr mayor participacion de provedires. 2, elimiar la posibilidad de direccionamiento de contrato. | soportar el estudio de mercado con cotizaciones, procesos de referencia, historicos de contratos etc, anexarlos al expediente contractual respectivo | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 1, estudios de mercado con sus anexos (cotizaciones) 2, presupuesto oficial en palicacion de la media arimetica. | mantenimiento / juridico | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
20 | Suministro de bonos El Hospital Rosario Pumarejo de López contrató la prestación de servicios No. 296- 2020, cuyo objeto es garantizar la suscripción del contrato para la entrega de los bonos navideños para los hijos menores de doce años de los funcionarios, bonos mejores empleados y el bono empresarial a la gestión año 2020 para los empleados de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, por valor de $49.200.908. Son beneficios establecidos en el Plan de Bienestar de los empleados, pero contrarios a las restricciones establecidas para los recursos que deben destinar las entidades a los planes de bienestar y capacitación de los empleados públicos, en el caso de los bonos. | No se hizo asesoría oportuna y control de legalidad a las determinaciones del comité de Bienestar social de los empleados en la formulación del Plan de Bienestar del Hospital Rosario Pumarejo de López para la vigencia 2020. | 1, Ajustar y socializar el plan de incentivos a los funcionarios publicos acorde a la normatibidad legal vigente. | 1, aplicar la legislacion colombiana en materio de incentivos laborales. | 1, Ajustar y socializar el plan de incentivos a los funcionarios publicos acorde a la normatibidad legal vigente. | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1, programa de insentivos de la ESE ajustado de acuerodo con la normatibidad legal viegente. 2, actas de socializacion del plan de incentivos. | Gerencia, Juridica, Talento Humano, | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-18 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
21 | Contrato de prestación de servicios: El Hospital Rosario Pumarejo de López contrató la prestación de servicios para apoyar con herramientas audiovisuales de información y educación a través de la sensibilización que promuevan las guías alimentarias para menores de dos años 2, la promoción de la donación y protección de leche materna y la estrategia IAMII ollada a nivel institucional en búsqueda de la certificación. Video 1 guías alimentarias para menores de dos 2 años y video 2 promoción de la donación y protección de la leche materna story board comercial duración mínimo de cada uno 180 segundos. Video 3 estrategia IAMII desarrollada a nivel institucional. Guion literario institucional mínimo de 360 segundos. Se debe resaltar la imagen interinstitucional.; mediante contrato No. 288-2020; contratista Corporación Zona Minera; por valor de $ $30.182.961,00. Con base en deficiente estudio de mercado se estableció un presupuesto oficial que no se ajusta a la necesidad a satisfacer con el contrato y a los productos entregados incompletos pagados en los siguientes ítems no requeridos para los productos elaborados y que no soportan el comprobante de egreso No.2184 del 3/02/2021. En la página web institucional se publicó un video sobre el programa IAMMI duración 1.42 minutos = 85.2 segundos. En el contrato se requirió de 360 segundos. No se evidencia que el video publicado en la web corresponda al producto del contrato No.288-2020. Este video no se anexó como soporte de cumplimiento para el pago. Si este es el video incluido en el contrato, se grabó con una sola cámara en una sola locación (Hospital RPL). Las imágenes adicionales son fotografías fijas, los narradores son médicos del hospital, la calidad de la imagen es regular, el impacto del video es deficiente. Además, al menos los siguientes ítem del presupuesto o propuesta económica pagados, no se justifican con los productos recibidos. | La supervisión no hizo un control efectivo de la calidad de los productos recibidos y el estudio de mercado inadecuado definió precios antieconómicos desde la planeación del contrato. | Realizar el analisis del mercado con base en 2 o 3 cotizaciones que se solicitaran dependiendo de la modalidad de contratacion conforme a lo establecido al acuerdo 240 de 2015, Manual de Contratación de la E.S.E. para determinar el valor del contrato conforme a la necesidad. Igualmente, el supervisor asignado del contrato en cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas por el contrastista, verificara la calidad de los producto entregado, mediante una lista de chequeo que le permita constatar la cantidad y calidad de productosl entregados los cuales se detallaran en el informe de supervisión. | Realizar un estudio del mercado teniendo como base las cotizaciones de los productos, en todos los contratos de suministros para determinar la propuesta mas conveniente para el hospital. Implementar en los informes de supervisión la entrega detallada de cada uno de los insumos a proveer por el contratista, mediante una lista de chequeo que contenga cada una de las obligaciones y permita constatar y si el producto entregado cumplie con las condiciones y caracteristicas necesarias para satifacer la necesidad de la E.S.E. | Adjuntar en la etapa precontractual del analisis del mercado las cotizaciones realizadas que sirvierón de soporte para determinar el valor del contrato. Incluir en el informe de supervisión un cuadro de chequeo donde se identifiquen cada una de las obligaciones del contratista, y se detalle el producto a entregar. | 2021-08-14 | 2021-12-31 | ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CON BASE EN COTIZACIONES DEL MERCADO. LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTOS A ENTERGAR POR CADA CONTARTO DE SUMINISTRO. | COMITÉ EVALUADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-08 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
22 | Contrato de prestación de servicios: El Hospital Rosario Pumarejo de López contrató la prestación de servicios cuyo objeto es operar de manera independiente con autonomía, autodeterminación y autogobierno, con sus propios medios, con libertad técnica y directiva, con capacidad funcional, según las condiciones técnicas y económicas, asumiendo los riesgos en su realización bajo los parámetros de eficiencia y calidad correspondientes, el subproceso de unidad de cuidados intensivos e intermedio adultos covid19 establecidos en el manual de procesos y procedimientos para la entidad, mediante contrato No.222-2020, con un término de 30 días, por valor de $300.000.000. El servició fue prestado, facturado y pagado al contratista (CE 21222 de 25/11/2020) y al comparar la facturación generada por la unidad de cuidados intensivos e intermedio adultos covid-19 del Hospital RPL durante el período de ejecución del contrato No.222-2020; se observa una diferencia negativa entre los ingresos generados por la prestación del servicio del Hospital (certificado de facturación estancia UCI adultos covid-19 del 29 de septiembre al 28 de octubre 2020) $149.196.000 y el costo del contrato de operación de esta unidad, con lo cual se estima pérdida de recursos de la E.S.E. por contratación antieconómica e ineficiente. | Cláusula contractual establece que el pago será mínimo $300.000.000 por un mes y si la facturación supera el valor del contrato, se pagará el equivalente al 75% del valor facturado por la E.S.E. Hospital RPL. El precio establecido no es favorable financieramente para el Hospital, si se considera que el Hospital ha venido contratando todos los servicios de personal en las diferentes áreas a menor precio. | Ajustar la minuta del contrato elaborado por la oficina Jurídica de la Institución a fin de señalar la cuantía del mismo en un monto fijo de acuerdo al anlisis previo y de mercado elaborado; conforme a los estandares planteados en la normatividad vigente. | Establecer el valor del contrato en un monto fijo de acuerdo al analisis del mercado e infome mensual de estadistica y comportamiento covid19 conforme a los estandares planteados en la normatividad vigente. | Analizar el INFORME MENSUAL DE ESTADISTICA Y COMPORTAMIENTO COVID19, y con base en este determinar el valor a contratar sin que resulte afectado financieramente el Hospital Rosario Pumarejo de Lopez, teniendo en cuenta la normativida y reglamentación. | 2021-08-14 | 2021-12-31 | ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CORREGIDO. | COORDINACION ASISTENCIAL. SUPERVISOR DEL CONTRATO, JEFE JURÍDICA | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-10-08 | 2021-12-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
23 | Perdida de Medicamentos: Informa la entidad que el día 20 de noviembre del 2020, se realizó diligencia de contrastación y averiguación sobre la perdida de cinco (5) unidades de medicamento SEVOFLURANO de 250 ml, del lote 1124495, registro sanitario 2015m-014514998-R2 propiedad del Hospital Rosario Pumarejo de López, los cuales fueron adquiridos a un precio inicial de $ 641,120.00 cada uno para un total sustraído de $ 3,205,600.00 hechos que fueron denunciados por la Profesional Universitaria del Área da la Salud los elementos fueron sustraídos por un miembro afiliado da la Asociación Sindical Gestión Integral, y quien presta sus servicios como Bodeguero de Farmacia(Regente de Farmacia). Por otro lado, la entidad no advierte la posibilidad de dicha conducta por parte de los asociados a los contratos sindicales, para incluir este tipo de riesgos en los previsibles dentro del contrato para que este agremiado responsa por las acciones, omisiones o extralimitación y conductas de sus asociados, suministrados en el marco de ejecución de un contrato, todo lo anterior derivo en la perdida de elementos propiedad del hospital, cuantificados en $ 3,205,600.00 | Nula implementación de los controles asociados a los riegos de fraude en elárea de farmacia, falta de automatización del inventario, subutilización de las herramientas del sistema | 1. Elaborar el procedimiento de ingreso y salida del personal del area de farmacia para el control de fraude y perdida por sustraccion de medicamentos. | Fortalecer los controles asociados a los riesgos de fraude o perdida de medicamentos y dispositvos medicos en las areas de farmacia. | 1. Publicar el Mapa de Riesgos en carteleras en un lugar visible del area de farmacia. 2. Socializar el item 4, del proceso de gestion asistencial (farmacia)al menos cada 6 meses durante la vigencia donde refuerce el tema de riesgos de fraude por sustraccion de medicamentos del Mapa de riesgo vigencia 2021. 3. Realizar una ARO(analisis de riesgos por oficio) para la elaboracion del procedimiento de ingreso y salida del personal del area de farmacia para el control de fraude y perdida por sustraccion de medicamentos. 4. Realizar una ARO(analisis de riesgos por oficio) para la elaboracion del procedimiento de control de inventarios que contenga condiciones minimas de politicas de operacion(control diario de inventarios), objetivos, alcance, responsabilidades. 5. Solicitar asesoria al area juridica sobre las disposicones legales contractuales, para el blindaje de los contratos de prestacion de servicios, relacionados con el fraude por sustraccion de medicamentos y dispositivos medicos. 6. Solicitar a soporte tecnico de dinamica gerencial la parametrizacion de los stock minimos y maximos de inventarios de medicamentos y dispositivos medicos en el modulo. | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1. Procedimiento elaborado y socializado a todos los niveles del area de farmacia. | Profesional universitario area de la Salud ( Farmacia). | Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC | 2021-09-30 | 2021-10-30 | Se elaborara informes trimestral de información que sea verificable frente a los soportes disponibles que evidencie de manera fidedigna y objetiva, el estado de avance de las metas.
|  |  | 2. Incluir en los otro si de los contratos con asociaciones sindicales u otro tipo de contratistas, las clausulas que establecen responsabilidad directa civil, penal, administrativa y fiscal derivada de los posibles fraudes por sustraccion de medicamentos, que impliquen principios de repeticion sobre las asociaciones sindicales y/o contratistas. |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2.Contratos modificados con clausulas para el blindaje y control de los fraudes por sustraccion de medicamentos y dispositivos medicos. | Profesional universitario area de la Salud ( Farmacia)/Jefe area Juridica |  | 2021-10-29 | 2021-10-30
|  |  | 3. Elaborar el procedimiento de control de inventarios que contenga condiciones minimas de politicas de operacion(control diario de inventarios), objetivos, alcance, responsabilidades, |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3. Procedimiento elaborado y socializado a todos los niveles del area de farmacia. | Profesional universitario area de la Salud ( Farmacia). |  | 2021-09-30 | 2021-12-20
|  |  | 4. Parametrizar los stock minimos y maximos de inventarios de medicamentos y dispositivos medicos en el modulo de dinamica gerencial. |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 4. Modulo parametrizado y funcional en dinamica gerencial | Profesional universitario area de la Salud ( Farmacia)/Sistemas |  | 2021-09-30 | 2021-12-20