## Evaluación
ETAPA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ENTREGABLE | Seguimiento Control interno | % de Evaluación de los avances | Recomendaciones
1. Diagnóstico inicial | Revisión de actividades, documentos y normatividad interna del hospital para identificar posibles riesgos. | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Informe diagnóstico | Se evidencia se realizó informe diagnostico inicial que incluye analisis normativos los Resultados de las actividades y análisis en el mes de abril 2025 el cual puede evidenciarse en el siguiente link . | 100% | Se recomienda actualizar la matriz de transición con las etapas y actividades en el cual se incluya responsables,meta, indicadores,el cual permita un seguimiento y evaluación de los avances con efectividad.
2. Revisión e identificación de riesgos | Evaluación de riesgos existentes en el hospital según metodologías de la Función Pública y necesidades del hospital. | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Matriz de Riesgos Actualizada | Accion dentro de los plazos de ejecución | 0%
4. Formulación del PTEP | Redacción y formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública conforme a la normatividad vigente, incluyendo todos sus anexos. | 2025-08-01 | 2025-10-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública debidamente formulado y legalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | Accion dentro de los plazos de ejecución | 0%
5. Capacitación y sensibilización | Impartición de talleres de formación sobre el PTEP, la matriz de riesgos y las responsabilidades de los funcionarios y contratistas. | 2025-11-01 | 2025-11-30 | evidencias fotográficas, acta y asistencias | Accion dentro de los plazos de ejecución | 0%
6. Revisión y ajustes finales | Revisión final del PTEP con base en las observaciones de la capacitación y ajustes necesarios. | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública debidamente ajustado y legalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | Accion dentro de los plazos de ejecución | 0%
7. Presentación y aprobación final | Presentación del programa al Comité MIPG para su aprobación final | 2025-12-01 | 2025-12-20 | acta de aprobación del Comité MIPG | Accion dentro de los plazos de ejecución | 0%
8. Implementación del PTEP | Inicio de la implementación y monitoreo continuo del PTEP en el hospital. | 2026-01-01 | En adelante | Continuo | Accion dentro de los plazos de ejecución | 0%