## PLAN TRABAJO
|  |  | PROCESO CONTROL | [21 empty] | CÓDIGO | CTFT48
[25 empty] | VERSIÓN | 1
|  |  | PLAN DE TRABAJO PARA VIGILADOS EN MEDIDA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | [21 empty] | FECHA | 2025-04-24
| Razón social del vigilado | ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ |  | Resolución de Prorroga / Modificatorio | Resolución 017 de 14 enero 2026 |  | Número de Resolución que designa al interventor | Res. 2025420000011453-6 de 11 2025 | Plan de Trabajo para: | Inicio de Medida |  | Equipo de la Superintendencia Nacional de Salud que aprueba el presente Plan de trabajo
| NIT | 892399994-5 |  | Fecha de inicio de la medida | 2022-01-14 |  | Nombre completo del contralor designado | No Aplica Contralor - Aplica Revisor Fiscal |  | Prorroga | X
| Tipo de Medida impuesta | Intervención Forzosa Administrativa para Admninistrar |  | Fecha de terminación medida interpuesta | 2027-01-14 |  | Número de Resolución que designa al contralor |  |  | Modificación
| Número de Resolución de Adopción de la Medida | 2022420000000042-6 de 14 enero de 2022 |  | Nombre completo del interventor designado o Gerente | Anselmo José Hoyos Franco |  | Fecha de Presentación del Plan del Trabajo | 2026-03-20 | Fecha de Aprobación de plan de trabajo
| Componente | Criterio evaluado Hallazgo/Orden | Causas del Hallazgo / Orden | Acciones /Actividades de mejoramiento | Dependencia responsable de la Subsanación de las causas quedieron orige al hallazgo/orden | Indicador | Definición Operacional (formula de medición) | Línea Base | Meta | Fecha de Inicio de la actividad o acciòn para subsanación de las causas que dieron origen al hallazgo/orden | Fecha de finalización de la actividad o acciòn para subsanación de las causas que dieron origen al hallazgo/orden | Presupuesto por acción planteada | Observaciones | Seguimiento
[14 empty] | MM/AA |  | MM/AA |  | MM/AA |  | MM/AA |  | MM/AA |  | MM/AA |  | MM/AA
1 | TECNICO CIENTIFICO | Articulación Materno-Perinatal: Consolidar la coordinación interinstitucional como hospital padrino, mediante capacitaciones especializadas, teleexperticia, organización de referencia y contrarreferencia, y estandarización documental. |  | Realizar desarrollo de Capacidades Institucionales , mediante talleres teórico-prácticos de fortalecimiento de competencias y habilidades en el talento humano en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que prestan servicios de salud materno perinatales en el Departamento del Cesar; en el Marco del Desarrollo de la iniciativa Hospital padrino como estrategia de cualificación de las capacidades de la red de prestación para la gestión del riesgo en emergencias obstétricas en Municipios Priorizados por el ente territorial | SUBGERENCIA CIENTIFICA PROF. ESP. MATERNOINFANTIL | IPS33-PORCENTAJE DE ADHERENCIA A GUIAS PRIORITARIAS EN MATERNIDAD, CODIGO ROJO, CODIGO AZUL, ATENCION DE L PARTO, HIE, ASFIXIA PERINATAL, SEPSIS OBSTETRICA | MEDICION DEL PORCENTAJE DE ADHERENCIA DE CADA UNA DE LAS GUIAS*100/TOTAL DE LAS GUIAS OBJETO DE LA MEDICION | SIN DATO | 100% | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
|  |  |  | Talleres de Entrenamiento Componente Abordaje Integral Violencia Sexual: Realizar Desarrollo de Capacidades Institucionales, mediante la realización de talleres teórico-prácticos de fortalecimiento de competencias y habilidades en el talento humano en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para Garantizar la Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual en Municipios Priorizados por el ente territorial | [5 empty] | 2026-01-14 | 2026-06-30
|  |  |  | Entrenamiento a Equipos Extramurales y agentes de la Medicina Tradicional. Realizar talleres teórico-prácticos de fortalecimiento de competencias a Agentes de Salud y de la Medicina Tradicional: Taller para Formar Facilitadores en el Uso de Tecnologías Perinatales Comunitarias y Manejo de Emergencias Obstétricas que Contribuyan a Reducir a Morbimortalidad Materna. | [5 empty] | 2026-01-14 | 2026-06-30
|  |  |  | Realizar entrenamientos (teórico - practico) a la red prestadora pública y privada y el talento humano en salud, en la guía de manejo clínico o lineamientos de atención clínica integral de riesgo de Desnutrición y Desnutrición secundaria según Resolución 2350 de 2020 y 2465 de 2016 y sus modificaciones, lactancia materna e introducción de la alimentación complementaria con el fin de realizar una adecuada evaluación del riesgo individual, así como el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, reduciendo las barreras y mejorando la oportunidad de la atención | [5 empty] | 2026-01-14 | 2026-06-30
|  |  |  | Realizar entrenamientos teórico–prácticos interculturales dirigidos al talento humano en salud de los pueblos indígenas y a la red prestadora pública y privada que atiende población indígena, en la guía de manejo clínico o lineamientos de atención clínica integral del riesgo de desnutrición y desnutrición secundaria, conforme a la Resolución 2350 de 2020 y la Resolución 2465 de 2016, así como en lactancia materna e introducción de la alimentación complementaria, integrando los saberes propios y occidentales para una atención oportuna, pertinente culturalmente y sin barreras. | [5 empty] | 2026-01-14 | 2026-06-30
|  |  |  | Desarrollar webinars, en modalidad sincrónica y/o asincrónica, dirigidos a los municipios priorizados, orientados al fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud en clasificación nutricional y patrones de crecimiento, conforme a la Resolución 2465 de 2016, y en el manejo integrado del riesgo de desnutrición y de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses, de acuerdo con la Resolución 2350 de 2020 y los lineamientos técnicos para el abordaje de patologías asociadas. | [5 empty] | 2026-01-14 | 2026-06-30
2 | TECNICO CIENTIFICO | Gestión de Urgencias: Implementar estrategias para optimizar el flujo de pacientes, pre-triage eficiente, uso racional de camas, reducción de tiempos de limpieza y eliminación de barreras administrativas. |  | 1. Gestionar las acciones necesarias para la ampliación de la capacidad instalada, mediante el aumento de camas hospitalarias destinadas al manejo de pacientes con criterio clínico de aislamiento, teniendo como posibilidades las adecuaciones locativas propias o articulaciones con otros prestadores, concertando con el equipo de infecciones y seguridad del paciente. | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR SUBGERENCIA CIENTIFICA | IPS25-TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CLASIFICADO COMO TRIAGE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS (MINUTOS) IPS26-TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS TRIAGE II (MINUTOS) IPS35-PORCENTAJE DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS IPS28 -Porcentaje de ocupación en urgencias | SUMATORIA DEL NÚMERO DE MINUTOS TRANSCURRIDOS ENTRE LA SOLICITUD DE ATENCIÓN EN TRIAGE II Y EL MOMENTO EN EL CUAL ES ATENDIDO EL PACIENTE / TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EN TRIAGE SUMATORIA DEL NÚMERO DE MINUTOS TRANSCURRIDOS A PARTIR DE LA CLASIFICACIÓN DE TRIAGE II Y EL MOMENTO EN EL CUAL ES ATENDIDO EL PACIENTE EN CONSULTA DE URGENCIAS POR PARTE DEL MÉDICO / TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS CLASIFICADOS COMO TRIAGE II EN CONSULTA DE URGENCIAS NUMERO TOTAL DE EVENTOS ADVERSOS DETECTADOS Y GESTIONADOS*100/NUMERO TOTAL DE EVENTOS ADVERSOS DETECTADOS Sumatoria de días estancia en urgencias en el período*100/Total de días estancia disponibles en urgencias en el período | SIN DATO 5,47 MINUTOS 66,6% 52,09% | 10 MINUTOS 20 MINUTOS 100% 90% | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
|  |  |  | 2. Fortalecer el programa de extensión hospitalaria (Hospital Hogar), mediante dos actividades: 2.1 Aumento de la contratación con las ERP. 2.2 Incremento de la captación de pacientes que cumplan con los criterios para Hospital-Hogar, desde la zona de atención inicial de Urgencia y/o observación. | SUBGERENCIA CIENTIFICA MERCADEO DIRECCIÓN DE URGENCIAS DIRECCIÓN HOSPITALARIA | [5 empty] | PERMANENTE (31/12/2026) | 2.
|  |  |  | 3. Contratar talento humano idóneo para implementar una identificación adecuada de las necesidades del cuidado y tratamiento desde el ingreso del paciente (pre - triage). Se proyecta mínimo dos (02) profesionales en medicina y dos (02) profesionales de enfermería. | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR SUBGERENCIA CIENTIFICA DIRECCIÓN DE URGENCIAS | [5 empty] | 2026-06-30 | 3.
|  |  |  | 4. Optimizar la estrategia de alta médica, con la identificación de espacios para ubicar pacientes que por criterio clínico tienen egreso o alta médica y con la dotación mínima requerida (Sillones o poltronas y demás insumos y apoyos tecnológicos necesarios), se puedan movilizar hasta allí mientras los trámites administrativos o de gestión social resuelvan su salida sin generar estancias prolongadas innecesarias | SUBGERENCIA CIENTIFICA DIRECCIÓN DE URGENCIAS DIRECCIÓN HOSPITALARIA | [5 empty] | 2026-06-30 | 1.
|  |  |  | 5. Documentar, desplegar e implementar procedimientos de limpieza terminal de unidades de atención de pacientes. | SUBGERENCIA CIENTIFICA DIRECCION DE URGENCIAS CALIDAD | [5 empty] | 30/06/2026 (PERMANENTE) | 2.
|  |  |  | 6. Contratar el talento humano que fortalecerá las labores de gestión de la cama hospitalaria, optimizando el giro cama institucional. Se proyecta profesional en enfermería con experiencia en el servicio de urgencias | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR SUBGERENCIA CIENTIFICA | [5 empty] | 30/06/2026 (PERMANENTE) | 3.
| TECNICO CIENTIFICO | Seguridad del Paciente: Reforzar la política institucional con identificación segura, vigilancia clínica continua, control de eventos adversos y protocolos de limpieza en áreas críticas. |  | 1. Cumplir con el plan de mejoramiento establecido en vigencia 2025 - 2026. | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBGERENCIA CIENTIFICA SEGURIDAD DEL PACIENTE | IPS35-PORCENTAJE DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS IPS39-TASA GLOBAL DE INFECCIÓN HOSPITALARIA | NUMERO TOTAL DE EVENTOS ADVERSOS DETECTADOS Y GESTIONADOS*100/NUMERO TOTAL DE EVENTOS ADVERSOS DETECTADOS NÚMERO TOTAL DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD DEL PERÍODO*100/NÚMERO TOTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO | 66,6% SIN DATOS | 100% 5% | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
3 |  |  |  | 2. Revisar, actualizar y socializar la politica y el Programa de seguridad paciente. | CALIDAD SEGURIDAD DEL PACIENTE | [5 empty] | 2026-06-30 | 2.
|  |  |  | 3. Revisar y actualizar protocolos de limpieza y desinfeccion, enfatizando áreas críticas. | CALIDAD SEGURIDAD DEL PACIENTE | [5 empty] | 2026-06-30 | 1.
| TECNICO CIENTIFICO | Consultas Especializadas: Ampliar la oferta y controlar agendas para reducir PQRS y demanda insatisfecha. |  | 1. Articular mesas de trabajo con las diferentes EAPB con o sin contratación actual, para fortalecer el direccionamiento de pacientes de aquellas especialidades y subespecialidades identificadas con baja cobertura. | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR MERCADEO SUBGERENCIA CIENTIFICA PROF. ESP. SERVICIOS AMBULATORIOS | IPS24-TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITAS EN LA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (DIAS) | SUMATORIA TOTAL DE LOS DIAS CALENDARIO TRANSCURRIDOS ENTRE LA FECHA EN LA CUAL EL PACIENTE SOLICITA CITA PARA SER ATENDIDOEN LA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA Y LA FECHA EN LA QUE ES ATENDIDA POR EL ESPÉCIALISTA/NUMERO TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS ASIGNADAS EN LA INSTITUCION | 7,07 DIAS | 6 DIAS | 2026-01-14 | PERMANENTE (31/12/2026) | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
|  |  |  | 2, Promocionar el portafolio de servicios de la entidad por página web institucional, las redes sociales, programas locales, que incentiven la demanda espontánea de pacientes y la credibilidad institucional. | [6 empty] | PERMANENTE (31/12/2026)
4 |  |  |  | 3. Implementar la herramienta tecnológica de asignación de citas por Chatbot, para diversificar los canales de acceso de los usuarios. | [6 empty] | 31/06/2026 | 2.
| TECNICO CIENTIFICO | Habilitación y Salud Mental: Cerrar brechas en trazabilidad, infraestructura y estándares, priorizando el servicio de salud mental. |  | 1. Concertar con el ente territorial y el Ministerio de Salud y Protección Social la capacidad Instalada del proyecto Uniada de Salud Mental. | PLANEACION CALIDAD | IPS32-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN | SUMATORIA DE LOS ESTÁNDARES CUMPLIDOS POR SERVICIO OFERTADO POR LA INSTITUCIÓN/ SUMATORIA TOTAL DE ESTANDARES QUE APLICAN POR SERVICIOS OFERTADOS POR LA INSTITUCIÓN*100 | 64.59% | 85% | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
|  |  |  | 2, Formular bajo metología MGA el proyecto de remodelación y ampliación de la Unidad de Salud Mental de la E.S.E H.R.P.L. | [6 empty] | 2026-12-31 | 2.
5 |  |  |  | 3, Radicar proyecto ante Ministerio Salud y Protección Social. | [6 empty] | 2026-12-31 | 3.
|  |  |  | 4, Gestionar opciones alternativas de inmueble para la prestación de servicios de Salud Mental, como posibilidad primaria las instalaciones del IDRECC. | [6 empty] | 2026-12-31 | 1.
6 | TECNICO CIENTIFICO | Capacidad Instalada: Realizar análisis técnico para alinear la producción con la demanda real y planificar el portafolio de servicios. |  | 1, Realizar y documentar el estudio técnico de capacidad instalada institucional, que evidencie la suficiencia de personal con la demanda y producción real | SUBGERENCIA CIENTIFICA DIRECCIÓN DE URGENCIAS DIRECCIÓN HOSPITALARIA PROF. ESP. SERVICIOS AMBULATORIOS | IPS32-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN | SUMATORIA DE LOS ESTÁNDARES CUMPLIDOS POR SERVICIO OFERTADO POR LA INSTITUCIÓN/ SUMATORIA TOTAL DE ESTANDARES QUE APLICAN POR SERVICIOS OFERTADOS POR LA INSTITUCIÓN*100 | 64.59% | 85% | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
|  |  |  | 2, Realizar, mantener actualizado y promocionar el portafolio de servicios institucional | MERCADEO | [5 empty] | PERMANENTE (31/12/2026) | 2.
| Advo y Financiero | Control Interno: Implementar la Resolución 193 de 2016, así como la depuración de cuentas y la conciliación documental. |  | 1, Conciliar los valores estimados en los estados financieros, de los pasivos judiciales vs la documentación aportada por acreedores. | CONTROL INTERNO | N/A |  |  |  |  | 2026-12-31
7 |  |  |  | 2, Depurar los saldos que se encuentran relacionados en cuenta N°1419 - Consignaciones no identificadas EF. | [5 empty] | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
8 | Advo y Financiero | Gestión de Pasivos: Diseñar un plan integral para el saneamiento financiero, que incluya litigios, indemnizaciones e intereses. |  | 1, Establecer mesas de trabajo con el área Jurídica, a través del Comité de Conciliación, con el fin de analizar cada uno de los procesos y establecer probabilidad de perdida, para fortalecer con personal idoneo y orientar a que estos fallos sean favorables para la institución. |  | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
| Advo y Financiero | Gestión de Cartera y Facturación: Fortalecer el recaudo, reducir glosas mediante soporte clínico y ejercer control efectivo de devoluciones. |  | 1. Realizar mesas de trabajo concilicion de Cartera con las diferentes ERP. | SUBGERENCIA FINANCIERA CARTERA | IPS10-DIAS DE ROTACION DE CARTERA | DÍAS DEL PERÍODO / VALOR DE VENTAS A CRÉDITO EN EL PERIODO / PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRA | 1.057 DIAS | 377 | 2026-01-14 | Mensual | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
|  |  |  | 2. Participar en mesas de trabajo Circular No 030. | SUBGERENCIA FINANCIERA CARTERA | [5 empty] | Trimestral | 2.
|  |  |  | 3. Circularizar los saldo de cartera al cierre de cada trimestre de la vigencia 2026 . | SUBGERENCIA FINANCIERA CARTERA | [5 empty] | Trimestral | 3.
|  |  |  | 4. . Hacer seguimiento al cumplimiento de pago de la cartera corriente. | SUBGERENCIA FINANCIERA CARTERA | [5 empty] | Mensual | 1.
9 |  |  |  | 5. Socializar glosas administrativas y devoluciones a todas las dependencias que hacen parte del proceso de facturación, con plan de accion mensual al área que genera la objecion, de acuerdo a concepto de manual unico de glosas. | SUBGERENCIA FINANCIERA FACTURACION | [5 empty] | Mensual | 2.
|  |  |  | 6. Socializar de glosas derivadas de la atencion al usuario (calidad) al area que genera la objecion, de acuerdo a concepto de manual unico de glosas. | SUBGERENCIA FINANCIERA FACTURACION | [5 empty] | Mensual | 3.
|  |  |  | 7.Presentar ante el Comité de Sostenibilidad Financiera, el estado actual y seguimiento de la respuesta de glosas y devoluciones. | SUBGERENCIA FINANCIERA FACTURACION | [5 empty] | Semestral | 1.
|  |  |  | 8. Seguimiento a las glosas por contestar, de acuerdo a la edad de la glosa inicial. | SUBGERENCIA FINANCIERA FACTURACION | [5 empty] | Mensual | 2.
|  |  |  | 9. Seguimiento a las facturas por radicar, deacuerdo a los tiempos establecidos en al resolucion 2275 de 2023. | SUBGERENCIA FINANCIERA FACTURACION | [5 empty] | Mensual | 3.
10 | Advo y Financiero | Inventarios y Sistemas: Actualizar inventarios físicos y contables, y mejorar los sistemas de información y las metodologías de costos. |  | 1, Contratar firma o personal idoneo para llevar a cabo la actuación del inventario de la entidad. | SUBGERENCIA FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA CONTADOR | IPS01 IPS01-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA ENTIDAD IPS44- PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO*100/ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS*100 / ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 97,73% SIN DATO | 100% 100% | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
11 | Advo y Financiero | Recaudo de Ingresos: Crear comité de gestión de reacaudo y aplicar estrategia de mercado alineado con la capacidad instalada. |  | 1, Crear comité de recaudo entre Mercadeo, Costos, el macro proceso de Facturación, Auditoría y Cartera y Contabilidad para aplicar la estrategia de mercado, alineado con la capacidad instalada. | SUBGERENCIA FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 30/06/2026. | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
| Advo y Financiero | Proyectos estrategicos: Garantizar ejecución de proyectos viabilizados ante el Minsiterio, especialmente Salud Mental. |  | 1, Ejecutar los recursos asignados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio, acatando las directrices establecidas en la Resolución mediante la cual le fueron asignados los recursos a la entidad . | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | IPS01-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA ENTIDAD | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO*100/ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO | 97.73% | 100% | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
12 |  |  |  | 2, Dar cumplimiento al cierre técnico y financiero a través de la plataforma PISIS, Ministerio de Salud. | [6 empty] | 2026-12-31 | 2.
|  |  |  | 3, Concertar capacidad instalada y formular proyecto de Remodelación y Ampliación de la Unidad de Salud Mental,(USM), con el fin de radicarlo ante el Ministerio de Salud y Protección Social. | [6 empty] | 2026-06-30 | 3.
13 | Jurídico | Saneamiento Judicial: Incrementar los acuerdos de pago y las negociaciones, con el fin de reducir el riesgo financiero. |  | Realizar la actualización de las sentencias ejecutoriadas y verificar los reconocimientos contables como pasivo cierto, con el fin de consolidar y presentar estos casos ante el Comité de Conciliación, evaluando su impacto financiero y la viabilidad de negociación. Posteriormente, se promoverán acuerdos de pago orientados a priorizar el capital y gestionar la reducción de intereses moratorios y costas procesales, formalizando dichos acuerdos mediante actas y realizando seguimiento continuo para prevenir la generación de nuevos intereses, mitigar el riesgo financiero y fortalecer la sostenibilidad institucional. | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION | IPS17-PORCENTAJE RECUPERACIÓN TÍTULOS JUDICIALES. | VALOR ACUMULADO EN PESOS DE TÍTULOS JUDICIALES RECUPERADOS*100/VALOR TOTAL EN PESOS DE TÍTULOS POR RECUPERAR | 0 | 100% | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
14 | Jurídico | Prevención del Daño Antijurídico: Actualizar la política conforme a la Ley 2220 de 2022 y fortalecer el Comité de Conciliación mediante informes periódicos. |  | Realizar la actualización de las sentencias ejecutoriadas y verificar los reconocimientos contables como pasivo cierto, con el fin de consolidar y presentar estos casos ante el Comité de Conciliación, evaluando su impacto financiero y la viabilidad de negociación. Posteriormente, se promoverán acuerdos de pago orientados a priorizar el capital y gestionar la reducción de intereses moratorios y costas procesales, formalizando dichos acuerdos mediante actas y realizando seguimiento continuo para prevenir la generación de nuevos intereses, mitigar el riesgo financiero y fortalecer la sostenibilidad institucional. | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION | IPS18-1 PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, INCLUIDAS LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES. | TOTAL DE ACTUACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL * 100 / NÚMERO TOTAL DE PROCESOS OBJETO DE ACTUACIÓN EN EL PERIODO | 0 | 100% | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
15 | Jurídico | Formalización Laboral: Definir la sostenibilidad financiera necesaria para completar las etapas pendientes del proceso. | 1 | Iniciar contrato de prestación de servicios profesionales para la elaboración de un estudio de viabilidad y sostenibilidad técnica, jurídica y financiera del proceso de formalización laboral, proyectado por etapas y tomando como base los ingresos corrientes del hospital, con el propósito de determinar su capacidad real de financiación y garantizar su sostenibilidad en el tiempo; lo anterior, en aras de ajustar y complementar el estudio inicial que había sido estructurado exclusivamente sobre los recursos estimados por $4.000 millones provenientes del Ministerio para el fortalecimiento institucional, asegurando así un análisis más integral y acorde con la realidad financiera de la entidad. | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR DIRECTOR OPERATIVO DE TALENTO HUMANO | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
16 | Jurídico | Contratación y SECOP II: Asegurar la implementación completa del sistema y el ajuste de los manuales correspondientes. |  | Solicitar a Colombia Compra Eficiente la realización de jornadas de capacitación dirigidas al personal de planta y a los supervisores de contrato, con el propósito de desarrollar un plan piloto orientado a la implementación progresiva y uso adecuado de la plataforma SECOP II. Asimismo, en el marco del contrato suscrito con la firma jurídica Atlantic, se adelantá el estudio técnico y jurídico para la estructuración e implementación de un Manual de Procesos y Procedimientos que regule de manera integral las etapas precontractual, contractual y poscontractual, con el fin de fortalecer, estandarizar y robustecer la gestión contractual de la entidad, garantizando mayor eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo. | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION PROFESIONAL DE SISTEMAS | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
17 | Jurídico | Gestión de Pólizas: Capacitar al personal, reportar siniestros de manera oportuna y aplicar los llamamientos en garantía a que haya lugar. |  | Realizar jornadas de capacitación dirigidas al personal correspondiente, orientadas a la identificación, gestión y seguimiento de la afectación de pólizas y del llamamiento en garantía en los casos de responsabilidad por daños, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas en la administración de riesgos contractuales y garantizar el adecuado manejo de los mecanismos de protección patrimonial de la entidad. | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-07-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
18 | Jurídico | Recuperación de Activos: Recuperar los títulos judiciales y definir la situación jurídica del predio IPS DUSAKAWI. |  | Realizar la actualización y el seguimiento técnico de los títulos judiciales favorables al hospital, con el propósito de garantizar su adecuado registro y control, y se iniciarán mesas de trabajo interinstitucionales para gestionar la conciliación y devolución del predio correspondiente a la IPS Dusakawi, asegurando el cumplimiento de los acuerdos y la protección de los derechos e intereses patrimoniales de la entidad. | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION PROFESIONAL APOYO JURIDICA | IPS17-PORCENTAJE RECUPERACIÓN TÍTULOS JUDICIALES. IPS18-1 PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, INCLUIDAS LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES. | VALOR ACUMULADO EN PESOS DE TÍTULOS JUDICIALES RECUPERADOS*100/VALOR TOTAL EN PESOS DE TÍTULOS POR RECUPERAR TOTAL DE ACTUACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL * 100 / NÚMERO TOTAL DE PROCESOS OBJETO DE ACTUACIÓN EN EL PERIODO | 0 0 | 100% 100% | 2026-01-14 | 2026-10-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
| Financiero | Estrategias de optimización y racionalización del gasto. |  | 1. Realziar cotizaciones para evaluar los mejores precios del mercado, teniendo en cuenta la eficacia y eficiencia a la hora de cumplir las entregas que satisfagan la necesidad del servicio. | SUBGERENCIA FINANCIERA | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
19 |  |  |  | 2. Realizar licitaciones publicas que garantices la transparencia del proceso de compras. | [6 empty] | 2026-12-31 | 2.
|  |  |  | 3. Implementar políticas enfocadas a cumplir con los establecido en los manuales de comrpa y contratación. | [6 empty] | 2026-12-31 | 3.
| Administrativo | Gestión y ejecución oportuna de proyectos de inversión. |  | 1. Gestionar viabilidad técnica de proyectos radicados ante Ministerio de Salud. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | IPS01-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA ENTIDAD | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO*100/ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO | 97.73% | 100% | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
20 |  |  |  | 2. Ejecutar y cerrar proyectos viabilizados en plataforma PISIS Ministerio de Salud. | [6 empty] | 2026-12-31 | 2.
21 | Jurídico | Cumplimiento de Sentencia y Ordenes Judiciales según corresponda. |  | 1.Consolidar y presentar estos casos ante el Comité de Conciliación, evaluando su impacto financiero y la viabilidad de negociación. Posteriormente, se promoverán acuerdos de pago orientados a priorizar el capital y gestionar la reducción de intereses moratorios y costas procesales, formalizando dichos acuerdos mediante actas y realizando seguimiento continuo para prevenir la generación de nuevos intereses, mitigar el riesgo financiero y fortalecer la sostenibilidad institucional. | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACION | IPS02 -MONTO DE DEUDA POR DESCUENTOS DE NÓMINA IPS03-MONTO DE LA DEUDA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL | VALOR REGISTRADO DE DEUDA AL CIERRE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE NÓMINA NO PAGADOS VALOR REGISTRADO DE DEUDA AL CIERRE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL NO PAGADOS | $45.433,727 $751.436.272 | $27.298.972 $ 74.874.802 | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
| Administrativo | Formalización y fortalecimiento del talento humano. |  | 1. Iniciar Fase de Alistamiento | DIRECTOR OPERATIVO DE TALENTO HUMANO | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
22 |  |  |  | 2. Realizar Diagnóstico Institucional. | [6 empty] | 2026-08-31 | 2.
|  |  |  | 3. Diseñar de propuesta (Técnica, Jurídica y Financiero) | [6 empty] | 2026-12-31 | 3.
|  |  |  | 4. Iniciar fase de provisión de empleo. | [6 empty] | 2026-12-31 | 1.
| Advo y Financiero | Ejecución eficiente de los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social. |  | 1. Crear acto administrativo de incorporación de recursos. | SUBGERENCIA FINANCIERA | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
23 |  |  |  | 2. Ejecución de los recursos de acuerdo a Planeación. | [6 empty] | 2026-12-31 | 2.
|  |  |  | 3. Reporte y cierre financiero a PISIS - Ministerio de Salud. | [6 empty] | 2026-12-31 | 3.
24 | Técnico Científico | Planes de choque frente a riesgos sanitarios prioritarios. |  | 1. Formular planes de choque para minimizar posibles riesgos evidenciados en Matriz Riesgos. | SUBGERENCIA CIENTIFICA DIRECCIÓN DE URGENCIAS DIRECCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
|  |  |  | 2. Puesta en marcha y seguimiento de control de riesgos evidenciados. | [6 empty] | 2026-12-31 | 2.
25 |  | Gestión eficiente de los equipos básicos especializados de salud |  | 1. Gestionar la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para la puesta en marcha de los Equipos Básicos Especializados en salud vigencia 2026. | AGENTE ESPACIAL INTERVENTOR SUBGERENCIA CIENTIFICA | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31
|  |  |  | 2. Realizar el plan de trabajo de los EBES articulado con el primer nivel de atención en el municipio de Valledupar y otros terrirotios priorizados en la cobertura aprobada por el Ministerio de Salud y Protección Social | [6 empty] | 2026-12-31
26 | Administrativo | Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa. |  | 1. Adecuar con muebles y equipos de computo oficinas y servicios críticos, para mejorar la eficiencia de gestión administrativa y operativa. | SUBGERENCIA FINANCIERA | NA |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-12-31 | 1. |  | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario | Resultado de la Formula | Comentario
Equipo de la Superintendencia Nacional de Salud que realizará seguimiento al presente plan de trabajo
Nombre del agente interventor o contralor designado
Firma del agente interventor o contralor designado
Note on B6: Corresponde al nombre oficial del prestador de servicios de salud. Ejemplo: Hospital Universitario de la Caridad
Note on G6: Porrroga: Acto administrativo mediante el cual la Superintendencia Nacional de Salud extiende el plazo de vigencia de una medida especial previamente impuesta a un prestador de servicios de salud, como puede ser una intervención forzosa o una vigilancia especial. Modificatorio: Acto administrativo, que por su escencia modifica la medida.
Note on J6: Número del acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante el cual se designa al interventor
Note on L6: Seleccione con una x la opcion que corresponde a la presentación del plan de trabajo.
Note on M6: Inicio de medida: corresponde al plan trabajo inicial
Note on O6: Hace referencia al grupo técnico designado por la Superintendencia Nacional de Salud para aprobar el plan de trabajo. Debe diligenciar los nombres y apellidos y componente
Note on B7: Numero de identificación tributaria de la entidad con codigo de verificación
Note on G7: Corresponde al día en que entra en vigencia la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, según lo estipulado en la resolución que la impone. Se debera escribir dia/mes/año
Note on J7: Nombres y apellidos completos del Contralor designado. Contralor: Con funciones de revisoria fiscal en su amplia expresion comprendiendo todos los componentes de la gestion, y ejercer control fiscal en la entidad
Note on M7: Prorroga a la extensión autorizada del plazo inicialmente establecido.
Note on B8: Hace referencia a la clasificación jurídica o administrativa de la acción adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud sobre una entidad del sector salud, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
Note on G8: Corresponde al momento en el que termina la medida interpuesta, se relaciona directamente en el "Resuelve" del acto administrativo, expresado de la siguiente manera día/mes/año
Note on J8: Número del acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante el cual se designa al contralor
Note on M8: Modificación: Cualquier acto diferente a prorroga que hace que requiera ajuste al plan de trabajo
Note on B9: Número del acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante el cual se ordena una medida especial sobre un prestador de servicios de salud.
Note on G9: Nombre y apellidos completos del Agente Interventor o Gerente designado. Agente Interventor: Designado por la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de una medida de intervención forzosa administrativa, con funciones de dirección, administración y toma de decisiones en la entidad intervenida. Gerente: Representante legal dentro de una institución prestadora de servicios de salud (IPS) u hospital, responsable de su gestión operativa, administrativa y financiera.
Note on J9: Fecha en la que se presenta el plan de trabajo, se debe escribir (dia/mes/año)
Note on L9: Fecha en la que se aprueba el plan de trabajo, se debe escribir (dia/mes/año)
Note on B11: Corresponde al componente administrativo, financiero, jurídico, técnico-científico, de mercadeo y de sistemas de información, según el enfoque evaluado.
Note on D11: Hace referencia a los resultados identificados por la Superintendencia Nacional de Salud durante los procesos de inspección, vigilancia y control, que evidencian situaciones críticas, incumplimientos normativos, fallas operativas o riesgos en la prestación del servicio de salud. Los hallazgos son las observaciones técnicas, jurídicas, financieras o administrativas documentadas, que sustentan la necesidad de intervención o seguimiento. La orden son las actividades que debe realizar el vigilado para superar las observaciones técnicas, jurídicas, financieras o administrativas documentadas, que sustentan la necesidad de prorroga Por cada hallazo/orden se debe generar un espacio. (si a uno o mas hallazgo le aplica un mismo indicador se debe colocar seguidos y combianar en indicador).
Note on F11: Hace referencia a los factores originadores o determinantes que dieron lugar a los hallazgos u órdenes identificadas por la Superintendencia Nacional de Salud o por el agente interventor, o conralor durante una acción de vigilancia o intervención. Se deben colocar maximo cinco causas
Note on G11: Corresponde a las intervenciones planificadas y ejecutadas por el gerente o por el agente interventor, con el fin de corregir las causas que originaron los hallazgos o las ordenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Estas acciones deben ser: Específicas: enfocadas en resolver el problema identificado. Medibles: con metas e indicadores que permitan evaluar su efectividad. Trazables: con evidencia documental de su ejecución.
Note on H11: Hace referencia al área, unidad o instancia interna del prestador de servicios de salud (o del equipo interventor) que tiene la obligación directa de ejecutar, coordinar y hacer seguimiento a una acción o actividad de mejoramiento.
Note on I11: Hace referencia a una medida cuantitativa o cualitativa que permite evaluar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento implementadas en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. El indicador puede ser preexistente dentro del Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales – Fénix, especialmente si ya ha sido utilizado durante el desarrollo de la medida inicial. En caso de tratarse del inicio de la medida, podrá formularse un nuevo indicador, siempre que sea específico, medible, alcanzable, relevante. Para los casos de prórroga de la medida, el indicador deberá estar incluido en el seguimiento como parte de los indicadores ya existentes en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales – Fénix. Su continuidad permite evaluar la evolución de las acciones implementadas.
Note on J11: Hace referencia a la expresión técnica que permite calcular el indicador, especificando con claridad cómo se obtiene, a partir de datos verificables y periódicamente disponibles. Debe incluir: Numerador: descripcion de la segmetancion que quiere medir Denominador: universo o base sobre la cual se hace la relación. Unidad de medida: porcentaje, número absoluto, tasa, razón, etc. Fuente de información: sistema o documento de donde se extraen los datos (Fénix, RIPS, historias clínicas, informes financieros, etc.).
Note on K11: Es el valor inicial del indicador, medido antes de implementar una acción o al inicio de una medida especial, que sirve como punto de referencia para evaluar cambios, avances o retrocesos en el tiempo. Debe estar sustentada en información verificable y proveniente de fuentes oficiales o institucionales, como reportes de Fénix, sistemas internos, informes técnicos o auditorías.
Note on L11: Es el valor esperado del indicador que se pretende alcanzar en un periodo determinado, como resultado de la implementación de acciones de mejoramiento en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. Debe cumplir con las siguientes características: Específica: define con claridad el resultado deseado. Medible: expresada en valores cuantificables (porcentaje, número, razón, etc.). Alcanzable: realista frente a la capacidad del prestador y los recursos disponibles. Relevante: alineada con los objetivos de la medida. Temporal: con un plazo definido para su cumplimiento.
Note on M11: Corresponde al día en que se da comienzo formal a la ejecución de una acción de mejoramiento, previamente definida en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud.
Note on N11: Corresponde al día en que finaliza la ejecución efectiva de una acción de mejoramiento, programada dentro del plan de acción en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud.
Note on O11: Hace referencia al monto de recursos financieros asignados para la ejecución de una acción o actividad de mejoramiento, en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. Este valor debe: Estar debidamente justificado y aprobado por la entidad o el agente interventor. Ser coherente con la naturaleza y alcance de la acción a desarrollar. Permitir el seguimiento al uso eficiente y transparente de los recursos. Estar respaldado en documentos contables o administrativos (certificados de disponibilidad presupuestal, órdenes de gasto, informes financieros, etc.).
Note on P11: Espacio destinado para registrar información complementaria, aclaraciones o consideraciones especiales relacionadas con la ejecución de una acción o actividad de mejoramiento, en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud.
Note on Q12: Hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial.
Note on S12: Hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial.
Note on U12: Hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial.
Note on W12: Hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial.
Note on Y12: Hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial.
Note on AA12: Hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial.
Note on AC12: Hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial.
Note on Q13: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R13: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S13: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T13: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U13: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V13: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W13: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X13: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y13: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z13: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA13: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB13: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC13: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD13: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q19: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R19: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S19: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T19: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U19: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V19: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W19: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X19: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y19: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z19: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA19: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB19: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC19: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD19: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q25: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R25: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S25: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T25: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U25: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V25: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W25: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X25: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y25: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z25: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA25: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB25: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC25: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD25: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q28: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R28: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S28: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T28: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U28: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V28: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W28: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X28: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y28: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z28: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA28: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB28: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC28: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD28: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q31: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R31: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S31: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T31: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U31: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V31: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W31: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X31: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y31: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z31: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA31: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB31: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC31: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD31: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q35: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R35: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S35: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T35: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U35: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V35: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W35: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X35: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y35: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z35: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA35: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB35: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC35: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD35: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q38: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R38: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S38: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T38: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U38: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V38: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W38: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X38: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y38: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z38: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA38: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB38: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC38: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD38: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q39: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R39: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S39: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T39: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U39: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V39: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W39: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X39: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y39: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z39: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA39: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB39: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC39: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD39: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q40: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R40: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S40: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T40: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U40: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V40: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W40: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X40: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y40: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z40: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA40: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB40: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC40: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD40: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q49: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R49: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S49: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T49: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U49: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V49: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W49: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X49: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y49: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z49: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA49: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB49: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC49: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD49: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q50: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R50: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S50: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T50: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U50: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V50: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W50: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X50: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y50: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z50: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA50: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB50: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC50: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD50: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q51: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R51: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S51: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T51: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U51: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V51: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W51: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X51: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y51: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z51: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA51: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB51: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC51: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD51: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q54: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R54: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S54: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T54: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U54: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V54: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W54: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X54: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y54: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z54: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA54: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB54: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC54: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD54: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q55: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R55: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S55: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T55: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U55: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V55: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W55: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X55: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y55: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z55: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA55: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB55: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC55: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD55: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q56: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R56: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S56: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T56: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U56: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V56: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W56: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X56: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y56: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z56: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA56: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB56: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC56: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD56: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q57: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R57: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S57: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T57: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U57: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V57: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W57: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X57: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y57: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z57: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA57: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB57: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC57: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD57: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q58: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R58: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S58: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T58: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U58: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V58: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W58: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X58: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y58: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z58: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA58: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB58: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC58: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD58: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q59: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R59: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S59: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T59: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U59: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V59: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W59: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X59: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y59: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z59: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA59: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB59: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC59: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD59: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q60: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R60: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S60: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T60: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U60: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V60: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W60: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X60: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y60: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z60: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA60: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB60: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC60: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD60: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q63: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R63: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S63: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T63: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U63: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V63: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W63: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X63: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y63: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z63: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA63: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB63: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC63: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD63: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q65: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R65: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S65: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T65: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U65: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V65: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W65: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X65: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y65: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z65: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA65: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB65: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC65: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD65: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q66: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R66: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S66: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T66: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U66: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V66: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W66: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X66: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y66: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z66: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA66: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB66: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC66: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD66: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q70: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R70: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S70: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T70: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U70: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V70: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W70: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X70: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y70: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z70: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA70: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB70: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC70: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD70: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q73: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R73: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S73: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T73: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U73: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V73: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W73: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X73: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y73: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z73: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA73: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB73: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC73: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD73: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Q77: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on R77: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on S77: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on T77: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on U77: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on V77: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on W77: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on X77: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on Y77: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on Z77: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AA77: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AB77: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on AC77: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido.
Note on AD77: Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadas. Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Note on B81: Hace referencia al grupo técnico designado por la Superintendencia Nacional de Salud para realizar el seguimiento permanente a la medida. Debe diligenciar los nombres y apellidos, seguido del componente.
Note on B87: Hace referencia a la identificación completa del designado o representante legal
Note on B88: Corresponde a la firma oficial, manuscrita y completa del responsable del plan de trabajo. Esta firma acredita la validación, aceptación y compromiso institucional frente a la información consignada y los compromisos establecidos en el documento

## Metadatos
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
Razón social del vigilado | Corresponde al nombre oficial del prestador de servicios de salud, debe escribirse con la primera inicial de cada palabra en mayúscula, sin abreviaturas, sin negrilla, ni caracteres especiales. Dato de Inclusión manual. Ejemplo: Hospital Universitario de la Caridad | Texto | E.S.E. Hospital San Rafael de Nazareth | Debe corresponder al nombre oficial del prestador, sin abreviaturas informales. con mayúscula inicial, sin abreviaciones.
Nit: | Numero de identificación tributaria de la entidad con codigo de verificación | Numérico | 800506402-2 | Según lo indique el acto administrativo, incluyendo el año
Tipo de Medida impuesta | Hace referencia a la clasificación jurídica o administrativa de la acción adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud sobre una entidad del sector salud, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control. | Texto | Vigilancia Especial | Según lo indique el acto administrativo, incluyendo el año
Número de Resolución de Adopción de la Medida | Acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante el cual se ordena, una medida especial sobre un prestador de servicios de salud. Debe colocar el número | Numérico | 000123 de 2024 | Debe contener el número completo del acto administrativo, incluyendo el año.
Resolución de Prorroga /modifcatorio | Porrroga: Acto administrativo mediante el cual la Superintendencia Nacional de Salud extiende el plazo de vigencia de una medida especial previamente impuesta a un prestador de servicios de salud, como puede ser una intervención forzosa o una vigilancia especial. Modificatorio: Acto administrativo diferente a prorroga, que por su escencia modifica la medida. | Numerico /Texto | 000123 de 2024 | Debe contener el número completo del acto administrativo, incluyendo el año. Cuando aplique en caso contrario colocar NA
Fecha de Inicio de la Medida | Corresponde al día en que entra en vigencia la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, según lo estipulado en la resolución que la impone. Se debera escribir dia/mes/año | Fecha | 15/03/2025 | Debe tener formato DD/MM/AAAA y no puede estar vacía.
Fecha de terminación medida interpuesta | Corresponde al momento en el que termina la medida interpuesta (punto de partida oficial que sirve de referencia para todas las partes involucradas), se relaciona directamente en el "Resuelve" del acto administrativo, expresado de la siguiente manera día/mes/año | Fecha | 2026-04-03 | Debe expresarse en formato DD/MM/AAAA y no puede estar vacía.
Nombre completo del interventor designado o Gerente | Nombre y apellidos completos del Agente Interventor o Gerente designado. Se definen estos roles a continuación: Agente Interventor: designado por la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de una medida de intervención forzosa administrativa, con funciones de dirección, administración y toma de decisiones en la entidad intervenida. Particular que ejerce funciones publicas. Gerente: Representante legal dentro de una institución prestadora de servicios de salud (IPS) u hospital, responsable de su gestión operativa, administrativa y financiera. | Texto | María Fernanda Ríos | Debe incluir nombres y apellidos completos, con mayúscula inicial, sin abreviaciones.
Número de Resolución que designa al interventor | Número del acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante el cual se designa al interventor | Numérico | 000123 de 2024 | Debe contener el número completo del acto administrativo, incluyendo el año.
Nombre completo del contralor designado | Nombre y apellidos completos del Contralor designado. Se define este rol a continuación: Contralor: Con funciones de revisoria fiscal en su amplia expresion comprendiendo ttodos los componentes de la gestion, y ejercer control fiscal en la entidad | Texto | María Fernanda Ríos | Debe incluir nombres y apellidos completos, con mayúscula inicial, sin abreviaciones.
Número de Resolución que designa al contralor | Número del acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante el cual se designa al contralor | Numérico | 000123 de 2024 | Debe contener el número completo del acto administrativo, incluyendo el año.
Fecha de Presentación del Plan del Trabajo | Fecha en la que se presenta el plan de trabajo, se debe escribir dia(/mes/año/ | Fecha | 15/03/2025 | Debe tener formato DD/MM/AAAA y no puede estar vacía.
Plan de trabajo para: Inicio de medida, prorroga o modificatorio | Seleccione con una x la opcion que corresponde a la presentaciòn del plan de trabajo. Inicio de medida: corresponde al plan trabajo inicial, prorroga a la extensión autorizada del plazo inicialmente establecido. Modificatorio: Cualquier acto diferente a prorroga que hace que requiera ajuste al plan de trabajo | Texto | Inicio de Medida _X_ Prorroga ___ Modificatorio ___ | Colocar un equis (X) según correponda, al acto administrativo que deriva la elaboración del plan de trabajo
Fecha de Aprobación de plan de trabajo | Fecha en la que se aprueba el plan de trabajo, se debe escribir dia(/mes/año/ | Fecha | 15/03/2025 | Debe tener formato DD/MM/AAAA y no puede estar vacía.
Equipo de la Superintendencia Nacional de Salud que aprueba el presente Plan de trabajo | Hace referencia al grupo técnico designado por la Superintendencia Nacional de Salud para aprobar el plan de trabajo. Debe diligenciar los nombres y apellidos y componente | Texto | Carlos Peña, Componente Juridico/ Julia Ruiz, Componente Financiero/ Andrés Herrera, componente tecnicocientífico | Debe registrar los nombres del equipo revisor, incluyendo al menos un miembro del equipo de seguimiento.con mayúscula inicial, sin abreviaciones.
Componente | hace referencia a una parte específica o dimensión estructurada dentro del seguimiento, análisis o implementación de una medida especial en salud. Corresponde al componente administrativo, financiero, jurídico, técnico-científico, de mercadeo y de sistemas de información, según el enfoque evaluado. Debe colocar el componente al que hará referencia. | Texto | Jurico | Seleccionar el componente correspondiente según el hallazgo.Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos. con mayúscula inicial, sin abreviaciones.
Hallazgos/Orden | Hace referencia a los resultados identificados por la Superintendencia Nacional de Salud durante los procesos de inspección, vigilancia y control, que evidencian situaciones críticas, incumplimientos normativos, fallas operativas o riesgos en la prestación del servicio de salud. Los hallazgos son las observaciones técnicas, jurídicas, financieras o administrativas documentadas, que sustentan la necesidad de intervención o seguimiento. La orden son las actividades que debe realizar el vigilado para superar las observaciones técnicas, jurídicas, financieras o administrativas documentadas, que sustentan la necesidad de prorroga Este campo resume el fundamento técnico y normativo de la medida adoptada y las acciones exigidas para restablecer condiciones adecuadas en la prestación del servicio. Por cada hallazo/orden se debe generar un espacio. (si a uno o mas hallazgo le aplica un mismo indicador se debe colocar seguidos y combianar en indicador). | Texto | Listar cada uno de los hallazgos que contenga el acto administrativo o según indiquen los lineamiento de la Superintendencia Nacional de Salud | Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Causas | hace referencia a los factores originadores o determinantes que dieron lugar a los hallazgos u órdenes identificadas por la Superintendencia Nacional de Salud o por el agente interventor, o conralor durante una acción de vigilancia o intervención. Se deben colocar maximo cinco causas | Texto | 1.Falta de soportes clínicos en las historias (epicrisis incompleta, ausencia de autorizaciones o notas médicas no firmadas). 2. Errores en la codificación de procedimientos o diagnósticos, lo cual genera incongruencias con lo contratado o con el evento clínico. 3.Radicación extemporánea o incompleta de las cuentas, incumpliendo los tiempos establecidos por las EPS. 4.Desconocimiento del personal sobre manuales tarifarios, normatividad vigente o condiciones contractuales con las EPS. 5. Falta de conciliación oportuna con los pagadores, lo que lleva a que las glosas queden en firme por vencimiento de términos o no respuesta. | Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Acciones /Actividades de mejoramiento | Acciones / Actividades de mejoramiento corresponden a las intervenciones planificadas y ejecutadas por el gerente o por el agente interventor, con el fin de corregir las causas que originaron los hallazgos o las ordenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Estas acciones deben ser: Específicas: enfocadas en resolver el problema identificado. Medibles: con metas e indicadores que permitan evaluar su efectividad. Trazables: con evidencia documental de su ejecución. | Texto | 1. Implementar auditoría médica y administrativa previa a la facturación, enfocada en verificar soportes clínicos completos y correcta codificación. 2.Capacitar al personal asistencial y de facturación en causas frecuentes de glosa, manuales tarifarios y normatividad vigente. 3. Establecer mesas técnicas mensuales con las EPS para conciliar servicios glosados y unificar criterios de aceptación de cuentas. | Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Dependencia responsable de la acción | hace referencia al área, unidad o instancia interna del prestador de servicios de salud (o del equipo interventor) que tiene la obligación directa de ejecutar, coordinar y hacer seguimiento a una acción o actividad de mejoramiento. | Texto | Recursos Humanos | Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Indicador | Indicador hace referencia a una medida cuantitativa o cualitativa que permite evaluar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento implementadas en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. Debe tenerse presente que: El indicador puede ser preexistente dentro del Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales – Fénix, especialmente si ya ha sido utilizado durante el desarrollo de la medida inicial. En caso de tratarse del inicio de la medida, podrá formularse un nuevo indicador, siempre que sea específico, medible, alcanzable, relevante Para los casos de prórroga de la medida, el indicador deberá estar incluido en el seguimiento como parte de los indicadores ya existentes en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales – Fénix. Su continuidad permite evaluar la evolución de las acciones implementadas, garantizar la trazabilidad de los resultados y facilitar el análisis técnico que sustenta la permanencia o modificación de la medida adoptada. | Texto | Porcentaje de glosa definitiva Porcentaje de satisfacción de los usuarios | Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos, debe ser avalado por la Superintendencia Nacional de Salud, con base en los indicadores que se asignan a la medida
Definición Operacional (formula de medición) | Definición operacional (fórmula de medición) hace referencia a la expresión técnica que permite calcular el indicador, especificando con claridad cómo se obtiene, a partir de datos verificables y periódicamente disponibles. Debe incluir: Numerador: descripcion de la segmetancion que quiere medir Denominador: universo o base sobre la cual se hace la relación. Unidad de medida: porcentaje, número absoluto, tasa, razón, etc. Fuente de información: sistema o documento de donde se extraen los datos (Fénix, RIPS, historias clínicas, informes financieros, etc.). | Texto / numero | (Valor de glosa definitiva a la facturación del período/Valor total de facturación del período)*100 (Número de usuarios satisfechos con el servicio recibido / Número total de usuarios atendidos)*100 | Debe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos, debe ser avalado por la Superintendencia Nacional de Salud, con base en los indicadores que se asignan a la medida
Línea Base | Línea base es el valor inicial del indicador, medido antes de implementar una acción o al inicio de una medida especial, que sirve como punto de referencia para evaluar cambios, avances o retrocesos en el tiempo. Este valor permite: Establecer una situación diagnóstica objetiva, Comparar con los resultados posteriores, Medir el impacto real de las acciones de mejoramiento, Y orientar decisiones estratégicas de seguimiento o ajuste de la medida. Debe estar sustentada en información verificable y proveniente de fuentes oficiales o institucionales, como reportes de Fénix, sistemas internos, informes técnicos o auditorías. | Numérico/Texto | 100% 3 dias $1000.000.000 Estados financieros razanables | Debe estar diligenciado en valores, solo se acepta en signo pesos ($) cuando aplique a dinero, porcetanje (%) cuando el indicador se mida con ete atributo, No se aceptan signos mayor que ((>), menor que (<) palbras como promedio u otro que no especifique el indicador
Meta | Meta es el valor esperado del indicador que se pretende alcanzar en un periodo determinado, como resultado de la implementación de acciones de mejoramiento en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. Debe cumplir con las siguientes características: Específica: define con claridad el resultado deseado. Medible: expresada en valores cuantificables (porcentaje, número, razón, etc.). Alcanzable: realista frente a la capacidad del prestador y los recursos disponibles. Relevante: alineada con los objetivos de la medida. Temporal: con un plazo definido para su cumplimiento. La meta permite orientar los esfuerzos institucionales, facilitar el seguimiento técnico por parte de la Supersalud y evaluar el impacto de la intervención sobre la prestación del servicio de salud. | Numérico/Texto | 100% 3 dias $1000.000.000 Estados financieros razanables | Debe estar diligenciado en valores, solo se acepta en signo pesos ($) cuando aplique a dinero, porcetanje (%) cuando el indicador se mida con ete atributo, No se aceptan signos mayor que ((>), menor que (<) palbras como promedio u otro que no especifique el indicador
Fecha de Inicio de la actividad o acciòn para subsanación de las causas que dieron origen al hallazgo/orden | corresponde al día en que se da comienzo formal a la ejecución de una acción de mejoramiento, previamente definida en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. | Fecha | 15/03/2025 | Debe tener formato DD/MM/AAAA y no puede estar vacía.
Fecha de finalización de la actividad o acciòn para subsanación de las causas que dieron origen al hallazgo/orden | Corresponde al día en que finaliza la ejecución efectiva de una acción de mejoramiento, programada dentro del plan de acción en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. | Fecha | 2025-06-15 | Debe tener formato DD/MM/AAAA y no puede estar vacía.
Presupuesto por acción planteada | hace referencia al monto de recursos financieros asignados para la ejecución de una acción o actividad de mejoramiento, en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. Este valor debe: Estar debidamente justificado y aprobado por la entidad o el agente interventor. Ser coherente con la naturaleza y alcance de la acción a desarrollar. Permitir el seguimiento al uso eficiente y transparente de los recursos. Estar respaldado en documentos contables o administrativos (certificados de disponibilidad presupuestal, órdenes de gasto, informes financieros, etc.). | Numerico/Texto | 23000000000 | El attribulo se cumple, cuando aplique, en caso contrario se diligencia NA
Observaciones | Espacio destinado para registrar información complementaria, aclaraciones o consideraciones especiales relacionadas con la ejecución de una acción o actividad de mejoramiento, en el marco de una medida especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. | Categoría | NA | Se debe digitar cuando aplique en 300 caracteres en caso de No aplicar escribir NA.
Seguimiento MM/AA (Resultado de la Formula y Comentario | Seguimiento MM/AA hace referencia a la fecha (mes y año) en la cual debe realizarse el reporte periódico del indicador, en el marco del seguimiento técnico a las acciones de mejoramiento implementadas dentro de una medida especial. | Fecha /Numerico/Texto | Fecha: 06/2025 Resultado del Formula: 2% Comentantario: Glosa definitiva del 2 % refleja adecuado control documental y validación previa a la radicación. Se mantendrán auditorías concurrentes y capacitaciones periódicas para preservar la calidad y oportunidad del proceso de facturación. | Este reporte debe incluir: El resultado de la fórmula correspondiente al indicador definido. Un comentario analítico que interprete el resultado, identifique avances, barreras o desviaciones, y relacione las acciones tomadasDebe estar diligenciado sin errores ortográficos ni campos vacíos.
Equipo de Seguimiento de la Supersalud | Hace referencia al grupo técnico designado por la Superintendencia Nacional de Salud para realizar el seguimiento permanente a la medida. Debe diligenciar los nombres y apellidos, seguido del componente | Texto | Carlos Peña, Componente Juridico/ Julia Ruiz, Componente Financiero/ Andrés Herrera, componente tecnicocientífico | Debe registrar mínimoombres completos, separados por comas, sin errores ortográficos ni campos vacíos. con mayúscula inicial, sin abreviaciones.
Nombre del agente interventor / contralor designado/Gerente | Nombre y apellidos del Agente Interventor, Gerente o Contralor hace referencia a la identificación completa del designado o representante legal | Texto | María Fernanda Ríos | Debe incluir nombres y apellidos completos, con mayúscula inicial, sin abreviaciones.
Firma del agente interventor/ contralor designado/Gerente | Corresponde a la firma oficial, manuscrita y completa del responsable del plan de trabajo. Esta firma acredita la validación, aceptación y compromiso institucional frente a la información consignada y los compromisos establecidos en el documento | Texto |  | No se aceptan firmas insertadas con letras de Word, iniciales, sellos, ni otro tipo de marcas informales, pero si firmas digiales. La firma debe estar acompañada del nombre completo y enviado en PDF y en excel sin firma